## Matriz Funcionalidades
ID | Módulo | Funcionalidad | Descripción Corta | Tecnologías a Implementar | Alcance Operativo | Limitancias y Riesgos | Complejidad | Estado | Evidencia Código | Completitud % | UBICACIÓN IMPLEMENTACIÓN | DETALLES BACKEND | DETALLES FRONTEND
ADM-001 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | Cargas Masivas de Instalaciones y Guardias | Sistema de importación ETL con validación en tiempo real. Acepta CSV/XLSX con pa... | Odoo ORM, Pandas/OpenPyXL, Celery (RPA), validators.email, fuzzy-string-matching | Cargas hasta 10K registros simultáneamente. Validación de campos obligatorios: RUT, nombre, CURP OS10, email, contacto. | Sospecha de campos vacíos o errados en fuentes; requiere validación previa cliente. Latencia puede ser 2-5 min en 10K registros. | Media | Pendiente | No hay código de importación CSV/Excel en controllers |  | SOLO BACKEND | Crear modelo carga_masiva.py con CSV/Excel parsing RPA workflow en Celery tasks Validación de duplicados y constraints Logs de auditoría de importación Batch operations → PostgreSQL bulk insert | Vista subida de archivos en Odoo Dropdown para seleccionar modelo (Guard/Installation) Mapeo campos CSV ↔ modelo Progress bar de importación
ADM-002 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | Feature Flags y Control de Activación de Módulos | Sistema de configuración dinámico por cliente/plan que habilita/deshabilita func... | Odoo res_company (extensión), Redis cache, Python decorators @require_feature_flag | Controla visibilidad de: módulo RPA, alertas OCR, API WhatsApp, portal transparencia, análisis predictivos. | Si caché Redis falla, sistema por defecto a falso (deniega características). Requiere sincronización en cluster K8s. | Media | Pendiente | No existe modelo res_company extendido con fields feature_* |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Extender res_company con 14 campos Boolean (feature_X) Redis cache decorator para consultas flags Métodos check_feature(user, feature_id) Audit trail para cambios de flags Integration con subscription models | Vistas XML condicionales (invisible) Buttons/menus visibles según flags activos PWA: localStorage cache de flags React: conditional rendering
ADM-003 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | Control de Fechas de Contrato (Alertas Plazo Fijo → Indefinido) | Motor de alertas automático que monitorea hr_contract.date_end versus fecha actu... | Odoo ir.cron (scheduled jobs), hr.contract model, email.template, Python datetime | Ejecuta diariamente a 08:00 AM. Cubre 1M+ de guardias sin degradación de performance. | Requiere email server configurado. Si SMTP falla, reintentos cada 2 hrs hasta máx 3 veces. | Baja | Pendiente | No hay modelo hr.contract ni alertas programadas |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Campo ended_contract_date en extra.guard ir.cron scheduled job para alertas (15 días antes) Email templates y notificaciones Webhook a HR.Employee para cambio tipo contrato Dashboard KPI de contratos próximos a terminar | Campo en guard form para fecha fin contrato Color warning si <15 días Kanban view agrupado por estado contrato PWA notification center
ADM-004 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | Consolidación Automática de Horas Extraordinarias y Descuentos | Motor de liquidación que suma HH.EE trabajadas vs. máximo legal (12 hrs/día per ... | Odoo account_move, hr_payroll, custom Python logic para validación 12hrs, account_invoice templates | Procesa nóminas para 5-500 guardias/mes. Soporta múltiples conceptos: HH.EE, bonificaciones, descuentos uniformados. | Requiere sincronización prévia de tasas AFP/impuestos. Cambios tributarios requieren update manual. | Alta | Pendiente | No hay modelos account_move, hr_payroll ni cálculo HH.EE |  | SOLO BACKEND | Modelo hrs_consolidation.py para tracking OT Cálculo automático via Celery: (shift_duration - 8hrs) = OT Aplicar descuentos según tarifario company Integration con payroll module Monthly batch processing de consolidaciones | Report de horas OT acumuladas por guardia Gráfico temporal de tendencia OT Desglose: horas normales vs extraordinarias
ADM-005 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | RPA de Flujos de Aprobación y Emisión de Pre-Liquidaciones | Workflow RPA que automatiza: 1) Cálculo liquidación, 2) Generación PDF, 3) Envío... | Odoo workflow (base), Celery (tasks async), Docusign API / Crecer API, webhook receivers, ir.mail.message | Procesa >1K liquidaciones/día sin saturación. Soporta firma en 3 intentos antes de escalarla supervisor. | Requiere integración previa con proveedor firma digital. Si API falla, reintenta automáticamente c/1 hora. | Extrema | Pendiente | No hay workflows RPA ni integración Docusign/Crecer |  | SOLO BACKEND | Modelo workflow_approval.py con estados (Draft/Pending/Approved/Paid) RPA via Celery: parse emails/datos → create accounts.invoice Integrar con Docusign para firmas electrónicas Webhook listeners para eventos externos Cron job mensual de consolidación de horas | Vista de pre-liquidaciones pendientes (kanban) PDF preview de documento a firmar Botones: Aprobar/Rechazar/Remitir
ADM-006 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | Activación/Desactivación y Soft-Delete de Guardias | Implementa soft-delete en hr_employee + res_partner: campo booleano 'active' vs.... | Odoo ORM (active field), audit log mixins, SQL triggers para historial, Postgrq archive partitions | Soporta 10M+ registros históricos sin degradación query (índices en active + fecha_inactivacion). | Base datos crece indefinidamente. Requiere política de archivado a almacenamiento frío cada 3 años. | Media | 🟡 Parcialmente Implementado | Modelo extra.guard con active=Boolean(True) - permite soft-delete | 60 | AMBOS (Backend + Frontend) | ✅ Campo active=Boolean(default=True) ✅ ❌ ir.cron para scheduled hard_delete (90 días) ❌ Audit trail completa de inactivaciones ❌ Cascading delete validations | ✅ Campo active visible en guard form ✅ ❌ Confirm dialog antes de desactivar ❌ Search filter: mostrar/ocultar inactivos
ADM-007 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | Bot/Marketplace de Turnos Extras - Notificaciones Push + WhatsApp | Sistema de matchmaking: cuando hay vacante, calcula set de guardias 'elegibles' ... | Odoo ir.actions.server (scheduled), Twilio API / Zenvia API, Firebase Cloud Messaging (FCM) para push, RabbitMQ queue, Python async/await | Soporta 50+ notificaciones simultáneas. Timeout respuesta: 2 horas antes de re-envío a siguiente guardia. | Latencia SMS global 30-90 seg. Si servicio notificaciones cae, encolona hasta recuperación con retry exponencial. | Extrema | 🟡 Parcialmente Implementado | Modelo extra.shift con availability selection + guard_id + vistas XML | 25 | AMBOS (Backend + Frontend) | ✅ Modelo extra.shift con availability selection ✅ ✅ guard_id Many2one y timestamps ✅ ✅ action_assign(), action_make_available(), action_cancel() ✅ ❌ Twilio SMS/WhatsApp integration ❌ Firebase Cloud Messaging (push notifications) ❌ Time-decay queue algorithm (urgency scoring) ❌ Webhook para respuestas SMS | ✅ Buttons (Asignar/Liberar/Cancelar) en XML ✅ ✅ Statusbar visibility en extra_shift_views.xml ✅ ✅ Form + List + Kanban views ✅ ❌ PWA push notification handler ❌ React: Chat interface para marketplace ❌ Mobile: Accept/Reject buttons en notificación
ADM-008 | MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | Algoritmo de Asignación Justa de Turnos Extras | Motor de scoring que mantiene 'balance_score' por guardia (HH.EE acumuladas en ú... | Odoo compute fields (modelo custom), Python algoritmo ranking, PostgreSQL window functions (ROW_NUMBER), Redis cache scoring | Recalcula en tiempo real para 100K+ guardias sin bloqueo de app. Auditabilidad: log cada decisión asignación. | Si datos históricos corruptos, scoring inicial puede sesgar. Requiere reset manual quarterly y auditoría independiente. | Extrema | Pendiente | No hay campo balance_score ni algoritmo de ranking en modelos |  | SOLO BACKEND | Modelo assignment_algo.py con criterios: → Availability × OS10_expiry (vigente) → Preferencia turno (day/night/any) → Distancia geográfica (GPS coords) → Fairness score (turnos previos asignados) → Skill matrixing (certificaciones requeridas) ML scoring via sklearn/optuna Cron job: ejecutar cada 15min cuando hay shifts disponibles | Dashboard KPI: tasa aceptación por algoritmo Debug panel: ver scoring de guardia para turno Reports: fairness metrics por periodo
ADM-009 | ADMINISTRATIVO | Panel de Control Multi-Empresa para Desarrolladores | Dashboard administrativo centralizado con visibilidad de todas las empresas clientes, sus instalaciones, guardias, roles, métricas operacionales y compliance. | Odoo + React/Vite + PostgreSQL + Redis + OAuth2 | Métricas en tiempo real, drill-down por empresa, reportes MIS, audit logs | Performance con >1000 empresas (requerirá índices), latencia geográfica (puede replicarse a múltiples regiones) | ALTA | PENDIENTE | No implementado | 0 | SOLO BACKEND | Extender res.groups: grupo "Developer Admin" Modelo res_company_metric.py Vistas XML: kanban + list + form Agregaciones: installations, guards, roles, shifts ir.cron: refresh metrics 30min Audit trail: logs accesos Developer Reportes PDF: compliance × empresa Gráficos embebidos: OT, Alerts, Roles | (No aplica - Solo Backend)
ADM-010 | ADMINISTRATIVO | Arquitectura Multi-Empresa Integrada (Backend ↔ Frontend) | Sincronización de multi-empresa entre Odoo (nativo) y React PWA. Selección de empresa activa, contexto compartido, API filtering automático y permisos granulares integrados. | Odoo 18 + React Context API + JWT + PostgreSQL + localStorage | Sincronización bidireccional empresa activa, filtrado automático de datos, permisos por empresa en cliente | Requiere estado compartido Redux/Context, manejo de tokens con company_id, índices optimizados en BD | MEDIA | PENDIENTE | No implementado | 0 | AMBOS (Backend + Frontend) | Extender models con company_id (ya es nativo en Odoo 18) res.company.access_rules: permisos granulares × usuario API endpoint: GET /api/companies/available (list × user) JWT token con claims: {company_ids: [123, 456]} Middleware: validar company_id en cada request Audit: logs "cambio empresa activa" × usuario | React CompanyContext: almacenar empresa activa API interceptor: agregar ?company_id a TODOS los requests localStorage: persistir empresa seleccionada UI Selector: dropdown de empresas × usuario Auth Context: sincronizar token JWT con company_ids Data filtering: filtro local de datos × company_id activo
NORM-001 | MÓDULO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL | Motor OCR para Credenciales OS10 (Computer Vision) | Pipeline de ML que procesa fotografía credencial OS10: 1) Detección de bordes y ... | Python OpenCV, Tesseract OCR + training custom, Google Vision API (fallback), Pytorch CNN para detección de falsificaciones, PostgreSQL bytea para imagen | Procesa 500+ fotos/hora sin GPU. Precisión OCR: 96% en credenciales bien iluminadas. Manejo de imágenes: JPG/PNG/HEIC hasta 25MB. | Fotos borrosas/reflejos: precisión cae a 70%. Acceso GPU recomendado si >1000 fotos/día. API Google Vision costo ~$0.0015 por foto. | Extrema | Pendiente | No hay integración OpenCV/Tesseract. extra.guard tiene os10_document Binary pero vacío |  | SOLO BACKEND | Celery task: recibir imagen de credencial OpenCV + Tesseract: detectar campos clave → RUT/Nombre/Vigencia/Organismo Validar pattern RUT chileno Comparar vs base de datos de fraudulentos Guardar extracted_text + confidence_score Integration con os10_document Binary field | Widget camera upload en guard form Real-time OCR progress Extracted fields para review manual
NORM-002 | MÓDULO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL | Alertas de Vencimiento (OS10 + Seguros + Mutuals) | Agente inteligente que monitorea calendario: hr_employee.os10_expiry_date, insur... | Odoo ir.cron (3x daily: 08:00, 14:00, 20:00), ir.mail.template, Twilio/Zenvia, campos custom en hr.employee, Python timedelta | Escala a 100K+ empleados. Envía 1M+ alerts/mes sin degradación mail server. | Requiere dato completo fecha vencimiento. Si empty, asume 1000 años en futuro (alert nunca se dispara). Requiere limpieza data anual. | Media | 🟡 Parcialmente Implementado | Campo os10_expiry_date en extra.guard - falta ir.cron para alertas | 40 | AMBOS (Backend + Frontend) | ✅ Campo os10 Boolean, os10_expiry Date, os10_document Binary ✅ ❌ Campo insurance_expiry Date ❌ Campo mutual_expiry Date ❌ ir.cron scheduled job (daily task) ❌ Email templates customizables ❌ SMS alerts via Twilio ❌ Dashboard alertas pendientes | ✅ Grupo "Certificaciones" en guard form ✅ ✅ os10_expiry invisible condicional ✅ ❌ Status badges: 30d/15d/7d/expired ❌ Kanban agrupado por estado certificación ❌ PWA notification center
NORM-003 | MÓDULO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL | Validación Cruzada de Documentos (Antecedentes + Médico) | Motor de validación que cruza: 1) Certificado de Antecedentes (SII, sin anotacio... | Custom Odoo model para document_registry, integración webhook SII (si API abierta), PDF parsing (reportlab), md5 checksum para anti-tampering | Valida en <5 segundos por guardia. Gestiona 50K+ documentos en la plataforma. | SII no ofrece API oficial; requiere parseo manual PDF descargado. Médicos emiten diversos formatos (PDF/Word). Requiere normalización. | Alta | Pendiente | No hay validador de documentos ni consulta SII |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Modelo document_validation.py API connector a Dirección de Informática (antecedentes) API connector a organismo médico oficio Cross-reference: RUT en 3 fuentes Scoring: cuántos checks pasó (0-3) Audit trail de cada validación Re-validation anual automática | Tabla de validaciones en guard form Status icons: ✅/⚠️/❌ Manual override + justificación Report: guards con issue detección
NORM-004 | MÓDULO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL | Autogeneración de Directivas de Funcionamiento (PDF Legal) | Template engine que extrae data instalación (ubicación, horarios, riesgos especi... | Jinja2 templates, ReportLab / WeasyPrint (PDF generation), digital signature (cryptography lib), Carabineros template library local | Genera PDF de 5-20 págs en <2 seg. Soporta 500+ instalaciones con variaciones regionales. | Requiere actualización manual si Carabineros cambia formato. Cambios normativos requieren aprobación legal antes de distribuir. | Media | Pendiente | No hay template engine ni generador PDF de directivas |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Template Engine: Jinja2 para documentos legales chilenos Data merger: empresa + instalación + leyes aplicables Generación PDF via reportlab/weasyprint Almacenamiento en S3/attachment Versionado de directivas (cambios en leyes) Email automático para firma | Button "Generar Directivas" en installation form PDF preview iframe Download + email options
NORM-005 | MÓDULO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL | Autogeneración de Credenciales Internas (Badges/QR) | Herramienta que consolida: foto guardia (desde OCR OS10 o cámara app), datos per... | Python Pillow (image composition), QRCode library, ReportLab (diseño tarjeta), UUID4, PNG/JPG output para impresoras dedicadas | Genera templates para 100K+ guardias sin saturación. Impresoras industriales procesan >200 tarjetas/hora. | Impresoras credencial requieren tinta especial (costo $1-2 por tarjeta). Foto mala calidad genera tarjetas ilegibles. | Baja | Pendiente | No hay generador de badges QR ni motor composición imagen |  | AMBOS (Backend + Frontend) | QR code generation: pyqrcode + base64 encode Badge template (name/photo/RUT/vigencia) PDF generation con imagen QR embebida Serial number tracking en credential_log Invalidación inmediata si guard desactivado | Button "Generar Credencial" en guardia Preview visual del badge Print dialog directo o email
NORM-006 | MÓDULO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL | Portal de Transparencia (Empresa Principal - Subcontratación) | Dashboard read-only de auditoría para 'Empresa Principal' (propietaria instalaci... | Odoo views (read-only), RBAC middleware custom, PostGQL (GraphQL wrapper PostgreSQL), React Dashboard component, JWT tokens con claim 'company_id' | 1000+ empresas principales accediendo simultáneamente sin rendimiento. Dashboard actualiza cada 5 minutos. | Si datos desincronizados en backend, Empresa Principal ve status antiguo. Requiere eventual consistency model. | Media | Pendiente | No hay dashboards read-only para Empresa Principal |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Modelo transparency_report.py Data aggregation: guardias × instalaciones × horas Compliance metrics: ley 20.123 (subcontratación) API para portal público (read-only) Digital signature PDF | Portal público (sin login): dashboards agregados PDF exportable con firma electrónica Filtros por periodo/instalación Compliance checklist visible
OPS-001 | MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | Modo Offline con Caché y Sincronización | App con Service Worker (PWA): almacena novedades y escaneos QR en IndexedDB loca... | Service Workers (Workbox), IndexedDB, yjs CRDT, REST /api/sync endpoint, axios retry policy, React hooks (useEffect sync) | Soporta 48+ horas offline. Caché hasta 100MB sin degradar app. Sync completa en <30 seg con 5K registros. | Si guardia reinicia app sin sync, datos locales se pierden (requiere UI warning). Inconsistencias pueden ocurrir si múltiples apps editadan sin sincronizar. | Extrema | Pendiente | No hay Service Worker ni IndexedDB sync en PWA (proyecto React/Vite no explorado) |  | SOLO FRONTEND | (Solo Frontend) | PWA Service Worker: intercepción requests IndexedDB: caché local de turnos/guardias Sincronización delta: cambios locales → servidor Conflict resolution: último cambio gana React: offline indicator UI Expo: iOS/Android offline support
OPS-002 | MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | Control Biométrico y Geofencing (Inicio/Término Turno) | Al presionar 'Inicio de Turno': 1) Captura biométrico (Face ID iOS / Bio fingerp... | React Native / Expo (Geolocation API, Face/Fingerprint API), Haversine formula (distancia GPS), crypto.subtle (hash biométrico), React hooks, expo-location | Latencia <2 seg. Soporta 50K checkins simultáneos (picos 08:00 AM). GPS accuracy ±5-20m en areas urbanas. | GPS signal débil en interiores/cerros. Face ID falla en luz muy baja/lentes de sol. Requiere fallback manual (PIN). | Extrema | Pendiente | No hay integración Face ID/GPS en backend Odoo |  | SOLO FRONTEND | Modelo checkin_checkpoint.py para audit trail Cálculo GET distance_from_checkpoint(lat, lon, installation_id) Tolerancia: 50m radio geofence per instalación Integración con Twilio: SMS notificación | React Native/Expo: finger print sensor Geofence + GPS tracking EN TIEMPO REAL Photo capture at check-in point Button: "Iniciar Turno / Terminar Turno" Sync GPS track durante turno (privacy mode para batch)
OPS-003 | MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | Gestión de Inventario de Puesto (Acta de Entrega Digital) | Checklist digital al inicio turno: guardia escanea QR 'inventario puesto' o sele... | React form components, Expo Camera (photo capture), QR code scanner, Odoo stock.picking integration, maintenance.request RPC call | Procesa 5K checklist/día. Foto attachment en DB sin degradación (<50MB/guardia). | Si guardia olvida foto, app usa captura placeholder. Requiere UI robusta para listas >20 ítems. | Media | 🟡 Parcialmente Implementado | Modelo security.post creado con tipos de puesto - falta checklist digital | 30 | AMBOS (Backend + Frontend) | ✅ Modelo security.post con 6 tipos de puesto ✅ ✅ post_type selection field ✅ ✅ monitors_cameras Boolean, camera_count Integer ✅ ❌ Modelo asset_inventory.py (items x puesto) ❌ Digital checklist model: acta_entrega.py ❌ Photo attachment de estado inicial/final ❌ Firma electrónica Docusign integration | ✅ post_type dropdown en security.post form ✅ ✅ monitors_cameras checkbox ✅ ❌ Tabla de assets (nombre/foto/serial/estado) ❌ Modal de checklist al inicio/término turno ❌ Digital signature pad ❌ Before/After photos upload
OPS-004 | MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | Bitácora Virtual - Tipificación de Actas | App proporciona templates predefinidos de actas (nomenclaturas de seguridad): 'I... | React form builder, Expo Camera/Video, digital signature library, MQTT pub/sub para notificación real-time supervisor, winston logging | Soporta 50+ tipos actas. Campos customizables por cliente. Multimedia attachment <100MB por acta. | Si guardia escoge tipo incorrecto, acta no es válida legalmente. Requiere capacitación. Supervisores deben validar. | Media | Pendiente | No hay modelo para bitácora de actas. Existe mail.thread pero no tipificación |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Modelo bitacora_acta.py con tipificación (incidente/ocurrencia) Tipos predefinidos: Accidente / Robo / Anomalía QR / Ausencia Photos + timestamp + localización GPS Integration con sistema de alertas Audit trail: quién creó/modificó acta | Form modal dentro de turno: "Reportar Incidente" Dropdown: tipo incidente Photo upload + location Real-time notification manager (admin)
OPS-005 | MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | Inducción Digital Site-Specific (Modal Obligatorio) | Primer turno en nueva instalación: app muestra modal full-screen que despliega P... | React modal (react-modal), PDF viewer (react-pdf), scroll tracking (scroll event listeners), crypto para firma digital, IndexedDB para registro offline | Modal bloquea app hasta aceptación. No confundible para guardia. | Si guardia cierra app sin aceptar, requiere volver aceptar. UX puede ser vista como intrusiva. Requiere diseño UX cuidado. | Baja | Pendiente | No hay modal de inducción ni registro de aceptación |  | SOLO FRONTEND | Modelo induction_completion.py tracking Endpoint check: ¿guardia completó inducción? | Modal obligatorio al primer acceso a instalación Video + PDF legal Quiz: 5 preguntas obligatorias (100% requerido) Signature capture digital Timestamp completitud guardado localmente + sync
OPS-006 | MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | Rondas de Seguridad con Escaneo QR | Instalación tiene códigos QR pegados en puntos estratégicos (entrada, CCTV, tech... | Expo Barcode Scanner, React Native maps (react-native-maps), Haversine para validar GPS coherente, Odoo RPC calls | Soporta rutas con 50+ puntos QR. Escaneo <500ms. Historial de 100K+ rondas en DB sin lag. | Si QR código dañado: app no lee. Requiere reemplazo. Conexión GPS débil produce falsas ubicaciones. | Media | Pendiente | Modelo shift.pattern existe pero sin integración QR scan |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Modelo security_round.py: ruta QR × instalación QR codes distribuidos en puntos de control (~8-15 por instalación) Timestamp + sequence de escaneos Detección anomalías: saltarse punto vs escaneo duplicado Alert si no completa ronda en tiempo estimado | QR scanner (Expo: react-native-camera) Map visual de ruta con waypoints Beep + vibration feedback per QR escaneado Timer: tiempo estimado vs actual Report: ronda completa ✅ o incompleta ❌
OPS-007 | MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | Control de Activos Críticos mediante QR + Checklist Automático | Integración avanzada de rondas: guardia escanea QR de 'punto crítico' (ej. Cámar... | QR scanning, dynamic form generation (React), maintenance.request RPC, asset master data (Odoo), push notification a técnico | Genera 100+ OT/día sin saturación. Técnico recibe alerta en <10 seg. | Si checklist es erróneo (falso positivo), genera OT innecesaria. Requiere validación supervisor. | Alta | Pendiente | No hay modelo asset_check_log ni generador automático OT |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Modelo critical_asset.py: items críticos (armas/radios) Relación con security.post y shift_id QR code per asset: encode asset_id Checklist automático: scan → timestamp + location Alert si falta activo crítico | QR scanner especializado para assets Checklist visual: imagen asset × checkbox Timestamp de cada escaneo Photo at start/end turno
PREV-001 | MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | Trazabilidad Accidente de Trayecto (GPS Route Recording) | Guardia presiona botón 'Inicio de Trayecto' en app antes de salir de casa. App r... | Expo Location API (background), geohashing para compresión polyline, IndexedDB offline, Odoo travel_log model, Google Maps API (opcional: reverse geocoding) | Rastrea 100K+ guardias simultáneamente. Storage: ~10KB/trayecto. Histórico 3 años = 250GB para 100K guardias. | GPS accuracy ±10-20m urbano, ±100m rural. Batería se agota si track >2 hrs. Usar 'low-power' mode. | Extrema | Pendiente | No hay modelo travel_log ni GPS tracking |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Modelo accident_route.py: GPS breadcrumbs almacenados Integration con sistema de alertas: detectar velocidad excess Webhook a integradora de datos de Seguros Colectivos Audit trail completa en PostgreSQL | PWA/Mobile: background GPS tracking durante viaje Map polyline: ruta tomada Incident report modal si detecta anomalía Before/After photos mandatory
PREV-002 | MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | Automatización DIAT (RPA - Webhook a Formulario) | Si bitácora contiene keyword crítico ('Accidente', 'Lesión', 'Caída', 'Golpe'), ... | Webhook receiver (Flask endpoint), NLP keyword extraction (spacy), DIAT template (reportlab), RPA logic (Odoo ir.actions.server), email alerts | Procesa 1000+ accidentes/mes. Precisión detección accidentes: 85% (requiere validación manual para edge cases). | Si bitácora tiene falso positivo ('accidente de software'), genera DIAT incorrecta. Requiere validación supervisor obligatoria. | Alta | Pendiente | No hay DIAT form model ni automización |  | SOLO BACKEND | RPA via Celery: escuchar eventos de accidente Parsear datos: fecha/hora/tipo lesión/guardia Auto-llenar formulario DIAT chileno Webhook POST a Superintendencia de Seguridad Social Email confirmation al empleador + Mutual Retry logic x fallos de conectividad | Report view de DIATs enviados Status tracking: borrador/enviado/confirmado
PREV-003 | MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | Protocolos de Contención Inmediata (Detección Incidentes Críticos) | NLP engine scanner en bitácoras detecta keywords críticos: 'Delito flagrante', '... | Spacy NLP (keywords), anomaly detection, MQTT pub/sub alerta supervisor, cron job bloqueador hr_attendance, integration psicólogo API | Detecta 95%+ de incidentes críticos. Alerta supervisor en <10 seg. | Falsos positivos: si guardia escribe 'bromeando asalté el frigorífico'; bloquea innecesariamente. Requiere manual override supervisor. | Extrema | Pendiente | Existe mail.thread pero sin NLP detection ni bloqueo psicológico |  | AMBOS (Backend + Frontend) | Modelo incident_protocol.py con tipificación Triggers: robo / lesión grave / amenaza / fuego Escalation: SMS → email → call center Integration Twilio: llamada automática a supervisor GPS location + photos almacenadas automáticamente | Emergency button (SOS) en app prominente Auto-send location + open camera Voice recording (ambient) Real-time chat con control center

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO
Total Módulos: | 4
Total Funcionalidades: | 24
Distribución por Módulo:
MÓDULO ADMINISTRATIVO Y RRHH | 8
MÓDULO CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL | 6
MÓDULO CONTROL OPERATIVO EN TERRENO | 7
MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | 3