## Leyenda
VINCULOsync — Desglose de Tareas por Sprint
Basado en SRS v1.3 (ISO/IEC/IEEE 29148)
SPRINTS
Sprint | Código | Duración | Descripción | Tareas | Color
Sprint 0 | SP0 | Mayo S3 - Junio S1 | Infraestructura y Setup | 16 | ■
Sprint 1 | SP1 | Junio S2 - Julio S1 | Autenticación y Gestión de Obras | 10 | ■
Sprint 2 | SP2 | Julio S2 - Julio S4 | Contratos y Firma Digital | 7 | ■
Sprint 3 | SP3 | Agosto S1 - Agosto S4 | Catálogo y Metadatos | 6 | ■
Sprint 4 | SP4 | Septiembre S1 - Septiembre S4 | Administración y Testing | 12 | ■
Sprint 5 | SP5 | Octubre S1 - Octubre S4 | Piloto Prisma (Parte 1) | 6 | ■
Sprint 6 | SP6 | Noviembre S1 - Noviembre S4 | Piloto Prisma (Parte 2) | 5 | ■
Sprint 7 | SP7 | Noviembre S4 - Diciembre S2 | Cierre y Documentación | 10 | ■
TIPOS DE CÓDIGO
Prefijo | Tipo | Color
DIR | Dirección de Proyecto | ■
ARQ | Arquitectura | ■
GEST | Gestión Cultural | ■
UXUI | Diseño UX/UI | ■
LIDE | Liderazgo Técnico OSUC | ■
FULL | Desarrollo Fullstack | ■
BACK | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | ■
ESTRUCTURA DEL CÓDIGO
Formato: SP{sprint}-{tipo}-{num:03d} ¦ Ej: SP4-BACK-004 = Sprint 4, Backend/Seguridad, tarea #4
Total: 72 tareas ¦ Sprint 0: [{'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'DIR', 'orden': 1, 'titulo': 'Elaborar Carta Gantt detallada del proyecto', 'deps': 'N/A — tarea inicial', 'participantes': [{'persona': 'Benjamín Durán', 'rol': 'Director de Proyecto', 'hace': 'Crear cronograma maestro con 8 sprints (Mayo S3 a Dic S2). Definir hitos: Mesa VRID (Jun-Jul), presentación CIP (Jul), convocatoria obras (Ago), pruebas beta (Sep), piloto (Oct-Nov), cierre (Dic). Identificar ruta crítica y dependencias entre sprints.'}], 'specs': 'Herramienta: ProjectLibre/Excel. Hitos: OE1 (Mayo S3-S4), OE1 (Jun S1-Jul S4), OE2 (Jul S3-Ago S4), OE2 (Sep S1-S3), OE3 (Sep S4-Oct S1), OE3 (Oct S2-Nov S3), OE3 (Dic S1-S4). Formato: Carta Gantt VINCULOsync.xlsx.', 'aceptacion': 'Carta Gantt aprobada por DAE. Ruta crítica identificada.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'DIR', 'orden': 2, 'titulo': 'Elaborar presupuesto oficial y plan de control de gastos', 'deps': 'N/A', 'participantes': [{'persona': 'Benjamín Durán', 'rol': 'Director de Proyecto', 'hace': 'Definir presupuesto $812.500 desglosado en 4 partidas. Establecer sistema de tracking mensual de gastos vs planificado.'}], 'specs': 'Partidas: honorarios consultoría $162.500 (DAE), sitio web+hosting+dominio+SSL $120.000 (DAE), infraestructura+licencias+cloud+API $367.500 (DAE), aporte propio valorizado $162.500. Total: $812.500 CLP. Formato: Presupuesto_VINCULOsync.xlsx.', 'aceptacion': 'Presupuesto aprobado. Tracking operativo.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'DIR', 'orden': 3, 'titulo': 'Establecer canales oficiales con DAE y VRID', 'deps': 'N/A', 'participantes': [{'persona': 'Benjamín Durán', 'rol': 'Director de Proyecto', 'hace': 'Coordinar reuniones quincenales con DAE y mensuales con VRID. Definir formato de informes, puntos de contacto. Agendar mesa de trabajo técnica pre-CIP con VRID.'}], 'specs': 'Reuniones: quincenales DAE, mensuales VRID. Informes: PDF max 5 págs + anexos. Canal: correo UC + Google Meet. Hito: Mesa técnica VRID pre-CIP (Jun-Jul).', 'aceptacion': 'Primeras reuniones agendadas. Formato informes definido.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'ARQ', 'orden': 4, 'titulo': 'Diseñar arquitectura de software completa (Modelo C4)', 'deps': 'N/A', 'participantes': [{'persona': 'David Ñanculeo', 'rol': 'Arquitecto Senior', 'hace': 'Diseñar arquitectura C4: Contexto (4 roles + SSO UC + Prisma), Contenedores (Nginx, FastAPI, PostgreSQL, Redis, MinIO, React), Componentes. Documentar principios Legal-by-Design, API-First, Seguridad por Defecto.'}], 'specs': 'Herramienta: Structurizor/PlantUML. Documentar stack: FastAPI+SQLAlchemy async, PostgreSQL 16 (JSONB+FTS+GIN), Redis 7, MinIO S3, React 19+Vite+Tailwind. Patrones: Repository, Service Layer, DTO, Observer, Factory, Strategy.', 'aceptacion': 'Diagramas C4 completos. Documento aprobado por VRID.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'ARQ', 'orden': 5, 'titulo': 'Definir políticas de ciberseguridad y protección de datos', 'deps': 'Depende de: ARQ-004', 'participantes': [{'persona': 'David Ñanculeo', 'rol': 'Arquitecto Senior', 'hace': 'Establecer políticas: RBAC (4 roles), TLS 1.3, cifrado AES-256 reposo, OWASP Top 10. Asegurar cumplimiento Ley 21.663 (Protección Datos) y Ley 21.719 (Ciberseguridad). Definir matriz RBAC, procedimientos ARCO, plan respuesta incidentes.'}], 'specs': 'Estándares: OWASP Top 10, NIST SP 800-53. Cifrado: TLS 1.3, AES-256-GCM. Hash: bcrypt cost=12, SHA-256. Roles: compositor, productor, admin_técnico, admin_legal. Ley 21.663: consentimiento, ARCO, notificación 72h. Ley 21.719: marco seguridad, evaluación riesgos.', 'aceptacion': 'Documento políticas aprobado. Matriz RBAC definida.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'ARQ', 'orden': 6, 'titulo': 'Diseñar estrategia de despliegue Docker multi-entorno', 'deps': 'Depende de: ARQ-004', 'participantes': [{'persona': 'David Ñanculeo', 'rol': 'Arquitecto Senior', 'hace': 'Diseñar arquitectura Docker para 3 entornos (dev, staging, prod). Definir redes, volúmenes, variables de entorno, healthchecks y políticas de reinicio.'}], 'specs': 'Docker Compose multi-entorno. Servicios: api (FastAPI), frontend (Nginx+React), db (PostgreSQL 16), cache (Redis 7), storage (MinIO), proxy (Nginx). Red bridge interna. Volúmenes persistentes. Healthchecks HTTP GET /health. Imágenes: ghcr.io/vinculosync.', 'aceptacion': 'Arquitectura Docker documentada. docker-compose.yml funcional.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'LIDE', 'orden': 7, 'titulo': 'Configurar repositorio GitHub, estructura y branch protection', 'deps': 'N/A', 'participantes': [{'persona': 'Pablo Cruzat', 'rol': 'Líder Técnico OSUC', 'hace': 'Crear repo público VINCULOsync (licencia MIT). Estructurar /backend, /frontend, /docs, /infra. Configurar branch protection (main: PR + CI + approval) y templates de issues.'}], 'specs': 'Repo: github.com/VINCULOsync/VINCULOsync (MIT). Branch protection: requiere PR + 1 approval + CI. Issue templates: bug, feature, task. PR template: descripción + cambios + testing.', 'aceptacion': 'Repo operativo. Branch protection activo.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'LIDE', 'orden': 8, 'titulo': 'Configurar pipeline CI/CD con GitHub Actions', 'deps': 'Depende de: LIDE-007', 'participantes': [{'persona': 'Pablo Cruzat', 'rol': 'Líder Técnico OSUC', 'hace': 'Implementar workflows: CI (lint + tests + build + bandit SAST) en PRs; CD (deploy staging automático). Push imágenes a ghcr.io.'}], 'specs': 'Workflows: ci.yml (Ruff+ESLint, pytest+vitest, Docker buildx, bandit) en PR. deploy.yml: ghcr.io push + SSH staging + docker compose up -d. Cache pip/npm. Tiempo: CI <5min, CD <3min.', 'aceptacion': 'CI/CD funcional. Deploy automático a staging.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'LIDE', 'orden': 9, 'titulo': 'Configurar servidor VRID con Docker Engine y servicios base', 'deps': 'Depende de: ARQ-006, DIR-003', 'participantes': [{'persona': 'Pablo Cruzat', 'rol': 'Líder Técnico OSUC', 'hace': "Configurar servidor Ubuntu 24.04 VRID: Docker Engine+Compose, UFW, fail2ban. Desplegar servicios base: Nginx (SSL Let's Encrypt), PostgreSQL 16, Redis 7, MinIO."}], 'specs': "OS: Ubuntu 24.04 LTS. Docker Engine 27+ + Compose v2. UFW: 22,80,443. Nginx: SSL Certbot/Let's Encrypt. PostgreSQL 16. Redis 7 (RDB+AOF, requirepass). MinIO (API 9000, console 9001).", 'aceptacion': 'Servidor VRID operativo. Todos los servicios responden healthchecks.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'BACK', 'orden': 10, 'titulo': 'Diseñar e implementar modelo de datos completo (6 entidades)', 'deps': 'Depende de: ARQ-004', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Diseñar modelo ER con 6 entidades. Definir campos, tipos, constraints, relaciones, índices. Implementar migraciones Alembic.'}], 'specs': 'Entidades: Usuario (UUID PK, email UNIQUE, rol CHECK), ObraMusical (UUID PK, FK compositor, JSONB metadata, tsv FTS), Contrato (UUID PK, FK obra+licenciante+licenciatario, estado), FirmaDigital (UUID PK, FK contrato+usuario, timestamp+IP), ProyectoAudiovisual (UUID PK, FK productor, estado), Auditoria (BIGSERIAL PK, FK usuario, accion, entidad, detalles JSONB). Índices: GIN metadata, GIN tsv, BRIN created_at. Migraciones: Alembic.', 'aceptacion': 'Migraciones aplicadas. Índices creados.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'FULL', 'orden': 11, 'titulo': 'Implementar modelos SQLAlchemy 2.0 asíncronos', 'deps': 'Depende de: BACK-010', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Implementar modelos ORM SQLAlchemy 2.0 async para 6 entidades. Definir relaciones y métodos de consulta.'}], 'specs': 'ORM: SQLAlchemy 2.0 async + asyncpg. Relaciones: Usuario.obras (1:N), Contrato.obra (N:1), Contrato.firmas (1:N). Session async factory.', 'aceptacion': 'Modelos ORM operativos. Relaciones funcionales.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'BACK', 'orden': 12, 'titulo': 'Configurar Redis 7 (caché y sesiones) y MinIO (S3)', 'deps': 'Depende de: LIDE-009', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Configurar Redis: persistencia RDB+AOF, TTL por tipo de dato. Configurar MinIO: 3 buckets con políticas, SSE-S3, URLs prefirmadas.'}], 'specs': 'Redis: RDB (5min) + AOF (1s). TTL: FTS 5min, listados 1min, refresh_tokens 7d. MinIO buckets: obras-audio (SSE-S3), contratos-pdf (SSE-S3), temp (24h). URLs prefirmadas GET 1h, PUT 15min.', 'aceptacion': 'Redis y MinIO operativos. URLs prefirmadas funcionales.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'FULL', 'orden': 13, 'titulo': 'Inicializar proyecto backend (FastAPI) y frontend (React)', 'deps': 'Depende de: LIDE-007, ARQ-004', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Inicializar backend Python 3.11+FastAPI+Uvicorn+SQLAlchemy async. Inicializar frontend React 19+Vite+Tailwind CSS 4+React Router.'}], 'specs': 'Backend: FastAPI, Uvicorn (reload dev), SQLAlchemy 2.0 async, Pydantic v2. Estructura /app: routers/, services/, models/, schemas/, core/, db/. Frontend: React 19, Vite, Tailwind 4, React Router, Axios. Estructura /src: components/(atoms,molecules,organisms), pages/, hooks/, services/, utils/.', 'aceptacion': 'Ambos proyectos compilan. /docs (Swagger) responde.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'UXUI', 'orden': 14, 'titulo': 'Crear Design System completo y guía de estilos', 'deps': 'N/A', 'participantes': [{'persona': 'Trinidad Lema', 'rol': 'Diseñadora UX/UI', 'hace': 'Definir identidad visual: paleta #003262, tipografía Inter, sistema espaciado 4px, componentes atómicos. Documentar en Figma+PDF. Asegurar accesibilidad WCAG AA.'}], 'specs': 'Colores: primario #003262, secondary #2E86C1, success #27AE60, error #E74C3C. Tipografía: Inter (títulos 32-18), system-ui (body 16). Accesibilidad: contraste AA >=4.5:1, focus visible, navegación teclado, ARIA. Atomic Design. Formato: Figma + PDF.', 'aceptacion': 'Design System completo en Figma. Guía de estilos PDF.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'LIDE', 'orden': 15, 'titulo': 'Configurar Nginx como proxy inverso con SSL', 'deps': 'Depende de: LIDE-009', 'participantes': [{'persona': 'Pablo Cruzat', 'rol': 'Líder Técnico OSUC', 'hace': "Configurar Nginx: SSL Let's Encrypt, proxy reverso a FastAPI (backend:8000), servir estáticos React, cabeceras seguridad, rate limiting."}], 'specs': "Nginx: server {listen 443 ssl; location /api/ -> proxy_pass api:8000; location / -> root /usr/share/nginx/html;}. Headers: HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, CSP. Rate limit: 100 req/min/IP. SSL: Certbot/Let's Encrypt.", 'aceptacion': 'Nginx configurado con SSL. Headers seguridad OK.'}, {'sprint': 'Sprint 0', 'tipo': 'DIR', 'orden': 16, 'titulo': 'Preparar postulación a Patentar para Transferir (Jun-Jul)', 'deps': 'N/A — paralelo', 'participantes': [{'persona': 'Benjamín Durán', 'rol': 'Director de Proyecto', 'hace': 'Preparar postulación al concurso Patentar para Transferir UC. Documentar propiedad intelectual.'}], 'specs': 'Concurso: Patentar para Transferir UC. Plazo: Junio-Julio 2026. Docs: descripción, innovación, impacto, equipo.', 'aceptacion': 'Postulación enviada en plazo.'}] ¦ Sprint 1: [{'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'FULL', 'orden': 1, 'titulo': 'Implementar flujo OAuth2/OIDC con SSO UC (backend+frontend)', 'deps': 'Depende de: FULL-013, UXUI-014', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Backend: endpoints login (redirect SSO), callback, refresh, logout, me. Validación JWT RS256, mapeo claims a roles RBAC. Middleware JWTBearer. Frontend: botón SSO, callback handler, AuthContext, refresh automático.'}], 'specs': 'RF-001. Librería: Authlib. Flujo: Authorization Code + PKCE S256. Endpoints: POST /api/v1/auth/login (302), GET /auth/callback, POST /auth/refresh, POST /auth/logout, GET /auth/me. JWT: access 15min RS256, refresh 7d (Redis). Roles: compositor, productor, admin_técnico, admin_legal. Middleware: JWTBearer + @require_roles(). Frontend: React Context + Axios interceptor 401->refresh.', 'aceptacion': 'Login SSO funcional. RBAC bloquea rutas no autorizadas.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'UXUI', 'orden': 2, 'titulo': 'Diseñar prototipo Figma de login y wizard registro 3 pasos', 'deps': 'Depende de: UXUI-014', 'participantes': [{'persona': 'Trinidad Lema', 'rol': 'Diseñadora UX/UI', 'hace': 'Diseñar en Figma: login (botón SSO), callback loading, wizard registro 3 pasos (datos->afiliación->preferencias), perfil. Incluir estados loading/error/success.'}], 'specs': 'Pantallas: /login (hero+logo+botón SSO), /auth/callback (spinner), /registro (wizard 3 pasos+barra progreso), /perfil. Componentes: SSOButton, ProgressStepper, FormField, Alert. Prototipo interactivo. Responsive: desktop+tablet.', 'aceptacion': 'Prototipo Figma navegable aprobado.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'FULL', 'orden': 3, 'titulo': 'Implementar wizard de registro de nuevo usuario (frontend)', 'deps': 'Depende de: FULL-001', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Desarrollar wizard 3 pasos con validación progresiva: Paso1 datos, Paso2 afiliación+rol, Paso3 preferencias. Consumir POST /api/v1/auth/register.'}], 'specs': 'Ruta: /registro. Componentes: RegistrationWizard (3 pasos). Validación: campos requeridos, email, tyc checkbox. API: POST /api/v1/auth/register {nombre, email, rol, instituto}. Response 201.', 'aceptacion': 'Registro funcional. Validaciones operativas.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'FULL', 'orden': 4, 'titulo': 'Implementar CRUD completo de obras musicales (backend)', 'deps': 'Depende de: FULL-013, BACK-011', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Endpoints CRUD obras: POST (upload multipart), GET (lista paginada+filtros), GET/{id}, PUT, DELETE. Validación formato/tamaño, hash SHA-256, subida a MinIO.'}], 'specs': "RF-002. Endpoints: POST /api/v1/obras (multipart), GET /api/v1/obras?page=&size=&estado=, GET /api/v1/obras/{id}, PUT /api/v1/obras/{id}, DELETE /api/v1/obras/{id} (soft). Validación: .mp3/.wav/.flac, audio/*, <50MB, SHA-256. MinIO: obras-audio/{compositor_id}/{obra_id}/{file}. Estado inicial: 'pendiente'.", 'aceptacion': 'CRUD obras operativo. Upload con validación funcional.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'FULL', 'orden': 5, 'titulo': 'Desarrollar frontend de gestión de obras musicales', 'deps': 'Depende de: FULL-004, UXUI-002', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Desarrollar páginas: Mis Obras (lista+filtros+pag), Cargar Obra (drag&drop+formulario+progreso), Detalle Obra (info+estado+timeline).'}], 'specs': 'Rutas: /mis-obras, /obras/nueva, /obras/{id}. Componentes: AudioUploader (drag&drop, validación, progreso), WorkList (tabla responsive+filtros+pag), WorkDetail (tarjeta+metadata+reproductor+estado). Estados: empty, loading, error.', 'aceptacion': 'Carga obra funcional. Lista paginada. Detalle con metadata.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'BACK', 'orden': 6, 'titulo': 'Implementar validación y hash SHA-256 de archivos subidos', 'deps': 'Depende de: FULL-004', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Validación server-side: tipo MIME real (magic bytes), tamaño máximo, cálculo hash SHA-256 antes de almacenar. Verificar integridad post-upload.'}], 'specs': 'Magic bytes: MP3 (FF FB / 49 44 33), WAV (52 49 46 46), FLAC (66 4C 61 43). Hash: hashlib.sha256() chunks 64KB. Verificación: GET MinIO -> recalcular hash.', 'aceptacion': 'Validación MIME real. Hash consistente pre/post-upload.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'FULL', 'orden': 7, 'titulo': 'Escribir pruebas unitarias del módulo de autenticación', 'deps': 'Depende de: FULL-001', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Escribir tests pytest: login, validación JWT, middleware RBAC, refresh, logout. Mocks del SSO externo.'}], 'specs': 'Framework: pytest + pytest-asyncio + httpx TestClient async. Tests: login redirect, callback válido/inválido, token expirado, refresh, rutas 403. Cobertura >=80% módulo auth.', 'aceptacion': 'Tests pasando. Cobertura >=80%.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'ARQ', 'orden': 8, 'titulo': 'Revisar y validar seguridad de integración SSO/JWT', 'deps': 'Depende de: FULL-001', 'participantes': [{'persona': 'David Ñanculeo', 'rol': 'Arquitecto Senior', 'hace': 'Revisar implementación OAuth2/OIDC: flujo PKCE, validación JWT (firma, exp, iss, aud), seguridad refresh tokens en Redis.'}], 'specs': 'Checklist: PKCE code_challenge_method=S256, state anti-CSRF, validación exp ±5min, iss = URL SSO UC, aud = client_id. Refresh tokens: opacos, key refresh:{user_id}:{hash}, revocables.', 'aceptacion': 'Sin hallazgos críticos. Vulnerabilidades corregidas.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'GEST', 'orden': 9, 'titulo': 'Iniciar mapeo de stakeholders IMUC, FArtes y Prisma', 'deps': 'N/A', 'participantes': [{'persona': 'Constanza Vergara', 'rol': 'Gestora Cultural', 'hace': 'Identificar y contactar actores clave: director IMUC, jefes FArtes, directiva Prisma. Presentar proyecto y obtener compromiso piloto.'}], 'specs': 'Stakeholders: director IMUC, jefes FArtes, directiva Prisma. Base contactos (nombre, cargo, email). Meta: >=5 cortometrajes comprometidos.', 'aceptacion': 'Contactos identificados. Compromiso初步 de participación.'}, {'sprint': 'Sprint 1', 'tipo': 'DIR', 'orden': 10, 'titulo': 'Supervisar avance Sprint 1 y reportar a DAE', 'deps': 'Depende de: FULL-001 a FULL-007', 'participantes': [{'persona': 'Benjamín Durán', 'rol': 'Director de Proyecto', 'hace': 'Verificar hitos Sprint 1. Reportar a DAE. Actualizar Carta Gantt. Retrospectiva con equipo.'}], 'specs': 'Hito: Usuarios autenticados pueden registrar obras. Informe: % avance, bloqueos, riesgos.', 'aceptacion': 'Sprint 1 completado. Informe enviado a DAE.'}] ¦ Sprint 2: [{'sprint': 'Sprint 2', 'tipo': 'DIR', 'orden': 1, 'titulo': 'Gestionar revisión legal de plantillas de contratos', 'deps': 'N/A — paralelo', 'participantes': [{'persona': 'Benjamín Durán', 'rol': 'Director de Proyecto', 'hace': 'Gestionar con Asuntos Jurídicos UC la revisión y aprobación de 4 plantillas de contrato de licencia. Asegurar cumplimiento Ley 19.799.'}], 'specs': 'RF-004. 4 plantillas: cortometraje, documental, videoclip, otros. Cláusulas: partes, obra, licencia, vigencia, territorio, derechos, firma, legislación. Plazo: borradores Jul S1, aprobación Jul S3.', 'aceptacion': 'Plantillas aprobadas por Asuntos Jurídicos UC.'}, {'sprint': 'Sprint 2', 'tipo': 'FULL', 'orden': 2, 'titulo': 'Implementar generación de contratos PDF con plantillas dinámicas', 'deps': 'Depende de: FULL-004, DIR-001', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Implementar endpoints: POST (generar contrato con plantilla según tipo licencia), GET lista, GET/{id}, GET/{id}/pdf. Renderizar PDF con WeasyPrint+Jinja2. Almacenar en MinIO.'}], 'specs': 'RF-004. Endpoints: POST /api/v1/contratos {obra_id, licenciatario_id, tipo_licencia, fecha_inicio, fecha_termino}, GET /api/v1/contratos, GET/{id}, GET/{id}/pdf. Plantillas Jinja2: /templates/contratos/{tipo}.html. Variables: obra.titulo, compositor.nombre, productor.nombre, etc. WeasyPrint HTML+CSS->PDF. MinIO contratos-pdf/{id}/{id}.pdf. Hash SHA-256. Tiempo <5s.', 'aceptacion': 'PDF generado correctamente. Hash integridad almacenado.'}, {'sprint': 'Sprint 2', 'tipo': 'FULL', 'orden': 3, 'titulo': 'Desarrollar frontend de contratos (wizard 4 pasos + visor PDF)', 'deps': 'Depende de: FULL-002, UXUI-014', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Desarrollar wizard 4 pasos: 1) obra, 2) licencia+vigencia, 3) previsualizar PDF, 4) confirmar. Visor PDF embebido (PDF.js). Lista contratos con filtros.'}], 'specs': 'Rutas: /contratos/nuevo (wizard), /contratos/{id} (PDF+timeline), /contratos (lista filtros). Componentes: LicenseWizard, PDFViewer (PDF.js), ContractCard, ContractList. Estados: borrador(gris), pendiente(ambar), firmado(verde), vencido(rojo).', 'aceptacion': 'Wizard funcional. PDF embebido renderizado.'}, {'sprint': 'Sprint 2', 'tipo': 'BACK', 'orden': 4, 'titulo': 'Implementar módulo de firma digital y sellado de tiempo', 'deps': 'Depende de: FULL-002', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': "Implementar POST /api/v1/firmas: validar contrato pendiente, registrar firma (usuario, IP, timestamp), TSP RFC 3161, actualizar estado a 'firmado'. Recalcular hash SHA-256."}], 'specs': "RF-005. Ley 19.799. Endpoints: POST /api/v1/firmas {contrato_id}, GET /api/v1/firmas/{id}, GET /api/v1/contratos/{id}/firmas. Flujo: validar pendiente -> verificar usuario parte -> timestamp TSP -> registrar FirmaDigital -> recalcular hash -> update estado='firmado' -> notificar. Librería: cryptography.", 'aceptacion': 'Firma digital operativa. Contrato actualiza estado.'}, {'sprint': 'Sprint 2', 'tipo': 'FULL', 'orden': 5, 'titulo': 'Desarrollar frontend de firma digital', 'deps': 'Depende de: BACK-004, UXUI-014', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Desarrollar modal de firma: revisar PDF, aceptar términos, botón firmar, confirmación post-firma con ID y estado.'}], 'specs': 'Componentes: SignatureModal (PDF + checkbox términos + botón Firmar + loading + confirmación), FirmaStatus (badge+estado+fecha+IP). UX: confirmación explícita.', 'aceptacion': 'Firma funcional de punta a punta.'}, {'sprint': 'Sprint 2', 'tipo': 'BACK', 'orden': 6, 'titulo': 'Implementar almacenamiento persistente de PDFs firmados', 'deps': 'Depende de: FULL-002, BACK-004', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Persistir PDFs en MinIO (borrador y firmado). Mantener hash SHA-256 verificado.'}], 'specs': 'Versiones: /contratos-pdf/{id}/borrador.pdf, /contratos-pdf/{id}/firmado.pdf. Hash en contrato.hash_integridad. Retención: 5 años.', 'aceptacion': 'PDFs almacenados. Integridad verificable.'}, {'sprint': 'Sprint 2', 'tipo': 'BACK', 'orden': 7, 'titulo': 'Escribir pruebas de generación PDF y firma digital', 'deps': 'Depende de: FULL-002, BACK-004', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Tests: generación PDF cada tipo, verificar contenido con PDFminer, flujo firma completo mockeado.'}], 'specs': 'Tests: PDF generado correctamente, texto esperado presente, firma registra, hash post-firma coincide.', 'aceptacion': 'Tests pasando para PDF y firma.'}] ¦ Sprint 3: [{'sprint': 'Sprint 3', 'tipo': 'GEST', 'orden': 1, 'titulo': 'Ejecutar convocatoria abierta de obras musicales IMUC', 'deps': 'Depende de: GEST-009', 'participantes': [{'persona': 'Constanza Vergara', 'rol': 'Gestora Cultural', 'hace': 'Plan difusión: correo IMUC, carteles, redes. Recibir obras, verificar formato y metadatos. Tracking spreadsheet.'}], 'specs': 'Meta: >=30 obras. Difusión: correo lista IMUC, carteles, Instagram+LinkedIn. Requisitos: obra original, MP3/WAV/FLAC. Plazo: Ago S1-S3. Tracking: Google Sheets (ID, compositor, título, género, estado).', 'aceptacion': '>=30 obras recibidas y verificadas.'}, {'sprint': 'Sprint 3', 'tipo': 'FULL', 'orden': 2, 'titulo': 'Implementar streaming de audio con URLs prefirmadas', 'deps': 'Depende de: BACK-012, FULL-004', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Endpoint GET /api/v1/obras/{id}/stream: redirect 302 a URL prefirmada MinIO. Soporte HTTP Range para seek.'}], 'specs': 'Endpoint: GET /api/v1/obras/{id}/stream -> 302 a MinIO URL (expira 1h). Range header soportado. Cache-Control: private, max-age=3600.', 'aceptacion': 'Streaming funcional con seek.'}, {'sprint': 'Sprint 3', 'tipo': 'FULL', 'orden': 3, 'titulo': 'Desarrollar vista de catálogo musical con filtros combinables', 'deps': 'Depende de: FULL-005, FULL-002', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Endpoint GET /api/v1/catalogo con filtros (género, instrumentación, duración, estado, compositor). Frontend: grid tarjetas, sidebar filtros, búsqueda, paginación.'}], 'specs': 'RF-003. Endpoint: GET /api/v1/catalogo?q=&genero=&instrumentacion=&duracion_min=&duracion_max=&estado_legal=aprobado&page=1&size=20. Frontend: WorkGrid (4/2/1 col), WorkCard, FilterSidebar, SearchBar (debounce 300ms), Pagination. Estados: empty, loading, error.', 'aceptacion': 'Catálogo paginado con filtros combinables funcional.'}, {'sprint': 'Sprint 3', 'tipo': 'FULL', 'orden': 4, 'titulo': 'Desarrollar reproductor de audio HTML5 personalizado', 'deps': 'Depende de: FULL-002, UXUI-014', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Componente AudioPlayer: play/pause, seek bar, volumen, velocidad (0.5x-2x), tiempo transcurrido/total. Soporte MP3, WAV, FLAC.'}], 'specs': 'Componente React: AudioPlayer (HTML5 audio element envuelto). Controles: play/pause, seek (input range), volumen (slider), velocidad (select), tiempo (mm:ss/mm:ss). Estados: loading, playing, paused, error.', 'aceptacion': 'AudioPlayer reproduce los 3 formatos. Seek funcional.'}, {'sprint': 'Sprint 3', 'tipo': 'UXUI', 'orden': 5, 'titulo': 'Diseñar vista de catálogo y reproductor en Figma', 'deps': 'Depende de: UXUI-014', 'participantes': [{'persona': 'Trinidad Lema', 'rol': 'Diseñadora UX/UI', 'hace': 'Diseñar catálogo: grid tarjetas, filtros (acordeón), barra búsqueda, paginación. Diseñar detalle obra: reproductor+metadata. Diseñar AudioPlayer.'}], 'specs': 'Pantallas: /catalogo (grid+filtros+búsqueda), /catalogo/{id} (reproductor+metadata+estado). Componentes Figma: WorkCard, FilterSidebar, SearchBar, AudioPlayer, Pagination. Responsive: 4/2/1 col.', 'aceptacion': 'Prototipo catálogo aprobado.'}, {'sprint': 'Sprint 3', 'tipo': 'GEST', 'orden': 6, 'titulo': 'Completar metadatos extendidos de obras recibidas', 'deps': 'Depende de: GEST-001', 'participantes': [{'persona': 'Constanza Vergara', 'rol': 'Gestora Cultural', 'hace': 'Contactar compositores para metadatos extendidos: descripción, estado ánimo, tempo, tonalidad, letra, tags.'}], 'specs': 'Obligatorios: título, autor, género, duración, instrumentación. Extendidos (JSONB): descripción(max500), estado_animo, tempo(BPM), tonalidad, letra, tags[]. Plazo: Sep S1-S3.', 'aceptacion': 'Metadatos completos. Calidad verificada.'}] ¦ Sprint 4: [{'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'FULL', 'orden': 1, 'titulo': 'Implementar búsqueda Full-Text Search con PostgreSQL', 'deps': 'Depende de: BACK-011, FULL-003', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Endpoint FTS con tsquery, ranking ts_rank, índices GIN, stemming español. Frontend: SearchBar con debounce.'}], 'specs': "RF-003. Endpoint: GET /api/v1/catalogo/buscar?q=&genero=. Query: SELECT *, ts_rank(tsv, plainto_tsquery('spanish',$q)) AS rank FROM obras WHERE tsv @@ plainto_tsquery('spanish',$q) ORDER BY rank DESC LIMIT 20. Índice GIN tsv. Config: unaccent+spanish_stem. Tiempo <1s.", 'aceptacion': 'FTS funcional <1s. Stemming español correcto.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'FULL', 'orden': 2, 'titulo': 'Implementar endpoint de KPIs y dashboard administrativo', 'deps': 'Depende de: FULL-001, FULL-004, FULL-002', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Endpoint GET /api/v1/admin/kpis con métricas agregadas. Frontend: KPI cards, Chart.js (barras, dona, línea), tablas dinámicas, exportación CSV/PDF.'}], 'specs': 'RF-006. Endpoint KPIs: {total_obras, obras_por_estado, total_contratos, contratos_por_estado, total_usuarios, usuarios_por_rol, obras_por_genero, contratos_6meses}. Frontend: /admin, /admin/reportes. Chart.js. Exportación CSV (servidor) + PDF (WeasyPrint).', 'aceptacion': 'KPIs funcionales. Gráficos OK. Exportación OK.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'FULL', 'orden': 3, 'titulo': 'Implementar CRUD de usuarios para administración', 'deps': 'Depende de: FULL-001', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Endpoints CRUD usuarios admin. Frontend: tabla+filtros, modal edición (rol, activo). Restricciones de seguridad.'}], 'specs': 'RF-006. Endpoints: GET/PUT/DELETE /api/v1/admin/usuarios. Restricciones: no auto-eliminarse, no cambiar propio rol a inferior. Frontend: UserTable, UserEditModal.', 'aceptacion': 'CRUD usuarios funcional. Restricciones operativas.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'BACK', 'orden': 4, 'titulo': 'Implementar registro de auditoría inmutable (append-only)', 'deps': 'Depende de: BACK-010, FULL-001', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Decorador @audit_log(action,entity). Trigger SQL impide UPDATE/DELETE en Auditoria. Endpoint consulta filtros.'}], 'specs': 'RF-009. Decorador captura: usuario_id, accion(CREATE¦UPDATE¦DELETE¦SIGN¦REJECT), entidad, entidad_id, detalles(JSONB diff), IP. Trigger: BEFORE UPDATE OR DELETE -> RAISE EXCEPTION. Endpoint: GET /api/v1/admin/auditoria?entidad=&accion=&fecha_desde=. Retención: 3 años.', 'aceptacion': 'Auditoría operativa. Trigger inmutabilidad funcional.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'BACK', 'orden': 5, 'titulo': 'Implementar sistema de notificaciones por email', 'deps': 'Depende de: FULL-001', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Sistema eventos->email. 7 tipos de evento. Plantillas Jinja2 (HTML+texto). Envío SMTP con FastMail. Retry 3 intentos.'}], 'specs': 'RF-008. Eventos: obra_cargada, contrato_generado, solicitud_firma, contrato_firmado, aprobacion_legal, rechazo_legal, vencimiento_proximo. FastMail async. SMTP: smtp.uc.cl:587 TLS. Plantillas: /templates/emails/{evento}.jinja2. BackgroundTasks queue. Retry: 1min,5min,30min.', 'aceptacion': 'Notificaciones enviadas para todos los eventos.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'BACK', 'orden': 6, 'titulo': 'Implementar revisión legal de obras (endpoints)', 'deps': 'Depende de: FULL-004, BACK-004', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Endpoints admin_legal: listar pendientes, aprobar/rechazar con comentarios, historial cambios estado.'}], 'specs': 'RF-010. Endpoints: GET /api/v1/admin/revision (pendientes+pag), PUT /api/v1/admin/revision/{obra_id} {estado, comentarios}. Solo admin_legal. Comentarios obligatorios si rechazo. Dispara notificación. Historial: GET /api/v1/obras/{id}/historial-legal.', 'aceptacion': 'Revisión legal funcional. Notificaciones OK.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'UXUI', 'orden': 7, 'titulo': 'Diseñar dashboard admin, revisión legal y gestión usuarios', 'deps': 'Depende de: UXUI-014', 'participantes': [{'persona': 'Trinidad Lema', 'rol': 'Diseñadora UX/UI', 'hace': 'Diseñar Figma: dashboard KPIs+gráficos, tabla usuarios+modal, panel revisión legal+modal decisión.'}], 'specs': 'Pantallas: /admin (KPIs+charts), /admin/usuarios (tabla+modal), /admin/revision (pendientes+modal). Componentes: KPICard, Chart, DataTable, DecisionModal.', 'aceptacion': 'Prototipo dashboard admin aprobado.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'FULL', 'orden': 8, 'titulo': 'Desarrollar frontend de revisión legal', 'deps': 'Depende de: BACK-006, UXUI-007', 'participantes': [{'persona': 'Vicente Del Fierro', 'rol': 'Desarrollador Fullstack', 'hace': 'Página revisión legal: lista obras pendientes+info+reproductor, modal aprobar/rechazar+comentarios.'}], 'specs': 'Ruta: /admin/revision. Componentes: PendingList (tabla+info+reproductor), DecisionModal (Aprobar/Rechazar+textarea+confirmación). Estados: pendiente, aprobado, rechazado.', 'aceptacion': 'Revisión legal funcional desde frontend.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'BACK', 'orden': 9, 'titulo': 'Ejecutar pruebas de seguridad OWASP Top 10 + SAST + DAST', 'deps': 'Depende de: todas las tareas funcionales previas', 'participantes': [{'persona': 'Víctor Moreno', 'rol': 'Desarrollador Backend/Seguridad', 'hace': 'Ejecutar SAST (bandit CI), DAST (OWASP ZAP staging), revisión manual OWASP Top 10. Corregir hallazgos.'}], 'specs': 'SAST: bandit en CI (fail HIGH/CONFIDENCE). DAST: ZAP semanal en staging, reporte HTML. Headers: CSP, X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, HSTS, Referrer-Policy. Check OWASP A01-A10.', 'aceptacion': 'Sin hallazgos críticos. Headers seguridad configurados.'}, {'sprint': 'Sprint 4', 'tipo': 'LIDE', 'orden': 10, 'titulo': 'Ejecutar pruebas de carga con k6 (100 usuarios concurrentes)', 'deps': 'Depende de: LIDE-008, FULL-001 a FULL-008', 'participan
FLUJO: Sprint 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7. Dentro de cada sprint seguir orden numérico. Respetar dependencias.

## Sprint 0
Sprint 0 ¦ OE1 — Configuración técnica y seguridad ¦ Mayo S3 - Junio S1 ¦ Infraestructura y Setup ¦ 16 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP0-DIR-001 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Elaborar Carta Gantt detallada del proyecto | N/A | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Crear cronograma maestro con 8 sprints (Mayo S3 a Dic S2). Definir hitos: Mesa VRID (Jun-Jul), presentación CIP (Jul), convocatoria obras (Ago), pruebas beta (Sep), piloto (Oct-Nov), cierre (Dic). Identificar ruta crítica y dependencias entre sprints. | Herramienta: ProjectLibre/Excel. Hitos: OE1 (Mayo S3-S4), OE1 (Jun S1-Jul S4), OE2 (Jul S3-Ago S4), OE2 (Sep S1-S3), OE3 (Sep S4-Oct S1), OE3 (Oct S2-Nov S3), OE3 (Dic S1-S4). Formato: Carta Gantt VINCULOsync.xlsx. | ☐ Carta Gantt aprobada por DAE. ☐ Ruta crítica identificada.
SP0-DIR-002 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Elaborar presupuesto oficial y plan de control de gastos | N/A | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Definir presupuesto $812.500 desglosado en 4 partidas. Establecer sistema de tracking mensual de gastos vs planificado. | Partidas: honorarios consultoría $162.500 (DAE), sitio web+hosting+dominio+SSL $120.000 (DAE), infraestructura+licencias+cloud+API $367.500 (DAE), aporte propio valorizado $162.500. Total: $812.500 CLP. Formato: Presupuesto_VINCULOsync.xlsx. | ☐ Presupuesto aprobado. ☐ Tracking operativo.
SP0-DIR-003 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Establecer canales oficiales con DAE y VRID | N/A | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Coordinar reuniones quincenales con DAE y mensuales con VRID. Definir formato de informes, puntos de contacto. Agendar mesa de trabajo técnica pre-CIP con VRID. | Reuniones: quincenales DAE, mensuales VRID. Informes: PDF max 5 págs + anexos. Canal: correo UC + Google Meet. Hito: Mesa técnica VRID pre-CIP (Jun-Jul). | ☐ Primeras reuniones agendadas. ☐ Formato informes definido.
SP0-ARQ-004 | Arquitectura | David Ñanculeo | Diseñar arquitectura de software completa (Modelo C4) | N/A | • David Ñanculeo (Arquitecto Senior) 【David Ñanculeo】 Diseñar arquitectura C4: Contexto (4 roles + SSO UC + Prisma), Contenedores (Nginx, FastAPI, PostgreSQL, Redis, MinIO, React), Componentes. Documentar principios Legal-by-Design, API-First, Seguridad por Defecto. | Herramienta: Structurizor/PlantUML. Documentar stack: FastAPI+SQLAlchemy async, PostgreSQL 16 (JSONB+FTS+GIN), Redis 7, MinIO S3, React 19+Vite+Tailwind. Patrones: Repository, Service Layer, DTO, Observer, Factory, Strategy. | ☐ Diagramas C4 completos. ☐ Documento aprobado por VRID.
SP0-ARQ-005 | Arquitectura | David Ñanculeo | Definir políticas de ciberseguridad y protección de datos | ARQ-004 | • David Ñanculeo (Arquitecto Senior) 【David Ñanculeo】 Establecer políticas: RBAC (4 roles), TLS 1.3, cifrado AES-256 reposo, OWASP Top 10. Asegurar cumplimiento Ley 21.663 (Protección Datos) y Ley 21.719 (Ciberseguridad). Definir matriz RBAC, procedimientos ARCO, plan respuesta incidentes. | Estándares: OWASP Top 10, NIST SP 800-53. Cifrado: TLS 1.3, AES-256-GCM. Hash: bcrypt cost=12, SHA-256. Roles: compositor, productor, admin_técnico, admin_legal. Ley 21.663: consentimiento, ARCO, notificación 72h. Ley 21.719: marco seguridad, evaluación riesgos. | ☐ Documento políticas aprobado. ☐ Matriz RBAC definida.
SP0-ARQ-006 | Arquitectura | David Ñanculeo | Diseñar estrategia de despliegue Docker multi-entorno | ARQ-004 | • David Ñanculeo (Arquitecto Senior) 【David Ñanculeo】 Diseñar arquitectura Docker para 3 entornos (dev, staging, prod). Definir redes, volúmenes, variables de entorno, healthchecks y políticas de reinicio. | Docker Compose multi-entorno. Servicios: api (FastAPI), frontend (Nginx+React), db (PostgreSQL 16), cache (Redis 7), storage (MinIO), proxy (Nginx). Red bridge interna. Volúmenes persistentes. Healthchecks HTTP GET /health. Imágenes: ghcr.io/vinculosync. | ☐ Arquitectura Docker documentada. ☐ docker-compose.yml funcional.
SP0-LIDE-007 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Configurar repositorio GitHub, estructura y branch protection | N/A | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) 【Pablo Cruzat】 Crear repo público VINCULOsync (licencia MIT). Estructurar /backend, /frontend, /docs, /infra. Configurar branch protection (main: PR + CI + approval) y templates de issues. | Repo: github.com/VINCULOsync/VINCULOsync (MIT). Branch protection: requiere PR + 1 approval + CI. Issue templates: bug, feature, task. PR template: descripción + cambios + testing. | ☐ Repo operativo. ☐ Branch protection activo.
SP0-LIDE-008 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Configurar pipeline CI/CD con GitHub Actions | LIDE-007 | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) 【Pablo Cruzat】 Implementar workflows: CI (lint + tests + build + bandit SAST) en PRs; CD (deploy staging automático). Push imágenes a ghcr.io. | Workflows: ci.yml (Ruff+ESLint, pytest+vitest, Docker buildx, bandit) en PR. deploy.yml: ghcr.io push + SSH staging + docker compose up -d. Cache pip/npm. Tiempo: CI <5min, CD <3min. | ☐ CI/CD funcional. ☐ Deploy automático a staging.
SP0-LIDE-009 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Configurar servidor VRID con Docker Engine y servicios base | ARQ-006, DIR-003 | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) 【Pablo Cruzat】 Configurar servidor Ubuntu 24.04 VRID: Docker Engine+Compose, UFW, fail2ban. Desplegar servicios base: Nginx (SSL Let's Encrypt), PostgreSQL 16, Redis 7, MinIO. | OS: Ubuntu 24.04 LTS. Docker Engine 27+ + Compose v2. UFW: 22,80,443. Nginx: SSL Certbot/Let's Encrypt. PostgreSQL 16. Redis 7 (RDB+AOF, requirepass). MinIO (API 9000, console 9001). | ☐ Servidor VRID operativo. ☐ Todos los servicios responden healthchecks.
SP0-BACK-010 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Diseñar e implementar modelo de datos completo (6 entidades) | ARQ-004 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Diseñar modelo ER con 6 entidades. Definir campos, tipos, constraints, relaciones, índices. Implementar migraciones Alembic. | Entidades: Usuario (UUID PK, email UNIQUE, rol CHECK), ObraMusical (UUID PK, FK compositor, JSONB metadata, tsv FTS), Contrato (UUID PK, FK obra+licenciante+licenciatario, estado), FirmaDigital (UUID PK, FK contrato+usuario, timestamp+IP), ProyectoAudiovisual (UUID PK, FK productor, estado), Auditoria (BIGSERIAL PK, FK usuario, accion, entidad, detalles JSONB). Índices: GIN metadata, GIN tsv, BRIN created_at. Migraciones: Alembic. | ☐ Migraciones aplicadas. ☐ Índices creados.
SP0-FULL-011 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar modelos SQLAlchemy 2.0 asíncronos | BACK-010 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Implementar modelos ORM SQLAlchemy 2.0 async para 6 entidades. Definir relaciones y métodos de consulta. | ORM: SQLAlchemy 2.0 async + asyncpg. Relaciones: Usuario.obras (1:N), Contrato.obra (N:1), Contrato.firmas (1:N). Session async factory. | ☐ Modelos ORM operativos. ☐ Relaciones funcionales.
SP0-BACK-012 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Configurar Redis 7 (caché y sesiones) y MinIO (S3) | LIDE-009 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Configurar Redis: persistencia RDB+AOF, TTL por tipo de dato. Configurar MinIO: 3 buckets con políticas, SSE-S3, URLs prefirmadas. | Redis: RDB (5min) + AOF (1s). TTL: FTS 5min, listados 1min, refresh_tokens 7d. MinIO buckets: obras-audio (SSE-S3), contratos-pdf (SSE-S3), temp (24h). URLs prefirmadas GET 1h, PUT 15min. | ☐ Redis y MinIO operativos. ☐ URLs prefirmadas funcionales.
SP0-FULL-013 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Inicializar proyecto backend (FastAPI) y frontend (React) | LIDE-007, ARQ-004 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Inicializar backend Python 3.11+FastAPI+Uvicorn+SQLAlchemy async. Inicializar frontend React 19+Vite+Tailwind CSS 4+React Router. | Backend: FastAPI, Uvicorn (reload dev), SQLAlchemy 2.0 async, Pydantic v2. Estructura /app: routers/, services/, models/, schemas/, core/, db/. Frontend: React 19, Vite, Tailwind 4, React Router, Axios. Estructura /src: components/(atoms,molecules,organisms), pages/, hooks/, services/, utils/. | ☐ Ambos proyectos compilan. ☐ /docs (Swagger) responde.
SP0-UXUI-014 | Diseño UX/UI | Trinidad Lema | Crear Design System completo y guía de estilos | N/A | • Trinidad Lema (Diseñadora UX/UI) 【Trinidad Lema】 Definir identidad visual: paleta #003262, tipografía Inter, sistema espaciado 4px, componentes atómicos. Documentar en Figma+PDF. Asegurar accesibilidad WCAG AA. | Colores: primario #003262, secondary #2E86C1, success #27AE60, error #E74C3C. Tipografía: Inter (títulos 32-18), system-ui (body 16). Accesibilidad: contraste AA >=4.5:1, focus visible, navegación teclado, ARIA. Atomic Design. Formato: Figma + PDF. | ☐ Design System completo en Figma. ☐ Guía de estilos PDF.
SP0-LIDE-015 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Configurar Nginx como proxy inverso con SSL | LIDE-009 | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) 【Pablo Cruzat】 Configurar Nginx: SSL Let's Encrypt, proxy reverso a FastAPI (backend:8000), servir estáticos React, cabeceras seguridad, rate limiting. | Nginx: server {listen 443 ssl; location /api/ -> proxy_pass api:8000; location / -> root /usr/share/nginx/html;}. Headers: HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, CSP. Rate limit: 100 req/min/IP. SSL: Certbot/Let's Encrypt. | ☐ Nginx configurado con SSL. ☐ Headers seguridad OK.
SP0-DIR-016 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Preparar postulación a Patentar para Transferir (Jun-Jul) | N/A | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Preparar postulación al concurso Patentar para Transferir UC. Documentar propiedad intelectual. | Concurso: Patentar para Transferir UC. Plazo: Junio-Julio 2026. Docs: descripción, innovación, impacto, equipo. | ☐ Postulación enviada en plazo.

## Sprint 1
Sprint 1 ¦ OE1 — Desarrollo del sistema de licencias ¦ Junio S2 - Julio S1 ¦ Autenticación y Gestión de Obras ¦ 10 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP1-FULL-001 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar flujo OAuth2/OIDC con SSO UC (backend+frontend) | FULL-013, UXUI-014 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Backend: endpoints login (redirect SSO), callback, refresh, logout, me. Validación JWT RS256, mapeo claims a roles RBAC. Middleware JWTBearer. Frontend: botón SSO, callback handler, AuthContext, refresh automático. | RF-001. Librería: Authlib. Flujo: Authorization Code + PKCE S256. Endpoints: POST /api/v1/auth/login (302), GET /auth/callback, POST /auth/refresh, POST /auth/logout, GET /auth/me. JWT: access 15min RS256, refresh 7d (Redis). Roles: compositor, productor, admin_técnico, admin_legal. Middleware: JWTBearer + @require_roles(). Frontend: React Context + Axios interceptor 401->refresh. | ☐ Login SSO funcional. ☐ RBAC bloquea rutas no autorizadas.
SP1-UXUI-002 | Diseño UX/UI | Trinidad Lema | Diseñar prototipo Figma de login y wizard registro 3 pasos | UXUI-014 | • Trinidad Lema (Diseñadora UX/UI) 【Trinidad Lema】 Diseñar en Figma: login (botón SSO), callback loading, wizard registro 3 pasos (datos->afiliación->preferencias), perfil. Incluir estados loading/error/success. | Pantallas: /login (hero+logo+botón SSO), /auth/callback (spinner), /registro (wizard 3 pasos+barra progreso), /perfil. Componentes: SSOButton, ProgressStepper, FormField, Alert. Prototipo interactivo. Responsive: desktop+tablet. | ☐ Prototipo Figma navegable aprobado.
SP1-FULL-003 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar wizard de registro de nuevo usuario (frontend) | FULL-001 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Desarrollar wizard 3 pasos con validación progresiva: Paso1 datos, Paso2 afiliación+rol, Paso3 preferencias. Consumir POST /api/v1/auth/register. | Ruta: /registro. Componentes: RegistrationWizard (3 pasos). Validación: campos requeridos, email, tyc checkbox. API: POST /api/v1/auth/register {nombre, email, rol, instituto}. Response 201. | ☐ Registro funcional. ☐ Validaciones operativas.
SP1-FULL-004 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar CRUD completo de obras musicales (backend) | FULL-013, BACK-011 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Endpoints CRUD obras: POST (upload multipart), GET (lista paginada+filtros), GET/{id}, PUT, DELETE. Validación formato/tamaño, hash SHA-256, subida a MinIO. | RF-002. Endpoints: POST /api/v1/obras (multipart), GET /api/v1/obras?page=&size=&estado=, GET /api/v1/obras/{id}, PUT /api/v1/obras/{id}, DELETE /api/v1/obras/{id} (soft). Validación: .mp3/.wav/.flac, audio/*, <50MB, SHA-256. MinIO: obras-audio/{compositor_id}/{obra_id}/{file}. Estado inicial: 'pendiente'. | ☐ CRUD obras operativo. ☐ Upload con validación funcional.
SP1-FULL-005 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Desarrollar frontend de gestión de obras musicales | FULL-004, UXUI-002 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Desarrollar páginas: Mis Obras (lista+filtros+pag), Cargar Obra (drag&drop+formulario+progreso), Detalle Obra (info+estado+timeline). | Rutas: /mis-obras, /obras/nueva, /obras/{id}. Componentes: AudioUploader (drag&drop, validación, progreso), WorkList (tabla responsive+filtros+pag), WorkDetail (tarjeta+metadata+reproductor+estado). Estados: empty, loading, error. | ☐ Carga obra funcional. ☐ Lista paginada. ☐ Detalle con metadata.
SP1-BACK-006 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Implementar validación y hash SHA-256 de archivos subidos | FULL-004 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Validación server-side: tipo MIME real (magic bytes), tamaño máximo, cálculo hash SHA-256 antes de almacenar. Verificar integridad post-upload. | Magic bytes: MP3 (FF FB / 49 44 33), WAV (52 49 46 46), FLAC (66 4C 61 43). Hash: hashlib.sha256() chunks 64KB. Verificación: GET MinIO -> recalcular hash. | ☐ Validación MIME real. ☐ Hash consistente pre/post-upload.
SP1-FULL-007 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Escribir pruebas unitarias del módulo de autenticación | FULL-001 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Escribir tests pytest: login, validación JWT, middleware RBAC, refresh, logout. Mocks del SSO externo. | Framework: pytest + pytest-asyncio + httpx TestClient async. Tests: login redirect, callback válido/inválido, token expirado, refresh, rutas 403. Cobertura >=80% módulo auth. | ☐ Tests pasando. ☐ Cobertura >=80%.
SP1-ARQ-008 | Arquitectura | David Ñanculeo | Revisar y validar seguridad de integración SSO/JWT | FULL-001 | • David Ñanculeo (Arquitecto Senior) 【David Ñanculeo】 Revisar implementación OAuth2/OIDC: flujo PKCE, validación JWT (firma, exp, iss, aud), seguridad refresh tokens en Redis. | Checklist: PKCE code_challenge_method=S256, state anti-CSRF, validación exp ±5min, iss = URL SSO UC, aud = client_id. Refresh tokens: opacos, key refresh:{user_id}:{hash}, revocables. | ☐ Sin hallazgos críticos. ☐ Vulnerabilidades corregidas.
SP1-GEST-009 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Iniciar mapeo de stakeholders IMUC, FArtes y Prisma | N/A | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Constanza Vergara】 Identificar y contactar actores clave: director IMUC, jefes FArtes, directiva Prisma. Presentar proyecto y obtener compromiso piloto. | Stakeholders: director IMUC, jefes FArtes, directiva Prisma. Base contactos (nombre, cargo, email). Meta: >=5 cortometrajes comprometidos. | ☐ Contactos identificados. ☐ Compromiso初步 de participación.
SP1-DIR-010 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Supervisar avance Sprint 1 y reportar a DAE | FULL-001 a FULL-007 | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Verificar hitos Sprint 1. Reportar a DAE. Actualizar Carta Gantt. Retrospectiva con equipo. | Hito: Usuarios autenticados pueden registrar obras. Informe: % avance, bloqueos, riesgos. | ☐ Sprint 1 completado. ☐ Informe enviado a DAE.

## Sprint 2
Sprint 2 ¦ OE1 — Desarrollo del sistema de licencias ¦ Julio S2 - Julio S4 ¦ Contratos y Firma Digital ¦ 7 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP2-DIR-001 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Gestionar revisión legal de plantillas de contratos | N/A | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Gestionar con Asuntos Jurídicos UC la revisión y aprobación de 4 plantillas de contrato de licencia. Asegurar cumplimiento Ley 19.799. | RF-004. 4 plantillas: cortometraje, documental, videoclip, otros. Cláusulas: partes, obra, licencia, vigencia, territorio, derechos, firma, legislación. Plazo: borradores Jul S1, aprobación Jul S3. | ☐ Plantillas aprobadas por Asuntos Jurídicos UC.
SP2-FULL-002 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar generación de contratos PDF con plantillas dinámicas | FULL-004, DIR-001 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Implementar endpoints: POST (generar contrato con plantilla según tipo licencia), GET lista, GET/{id}, GET/{id}/pdf. Renderizar PDF con WeasyPrint+Jinja2. Almacenar en MinIO. | RF-004. Endpoints: POST /api/v1/contratos {obra_id, licenciatario_id, tipo_licencia, fecha_inicio, fecha_termino}, GET /api/v1/contratos, GET/{id}, GET/{id}/pdf. Plantillas Jinja2: /templates/contratos/{tipo}.html. Variables: obra.titulo, compositor.nombre, productor.nombre, etc. WeasyPrint HTML+CSS->PDF. MinIO contratos-pdf/{id}/{id}.pdf. Hash SHA-256. Tiempo <5s. | ☐ PDF generado correctamente. ☐ Hash integridad almacenado.
SP2-FULL-003 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Desarrollar frontend de contratos (wizard 4 pasos + visor PDF) | FULL-002, UXUI-014 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Desarrollar wizard 4 pasos: 1) obra, 2) licencia+vigencia, 3) previsualizar PDF, 4) confirmar. Visor PDF embebido (PDF.js). Lista contratos con filtros. | Rutas: /contratos/nuevo (wizard), /contratos/{id} (PDF+timeline), /contratos (lista filtros). Componentes: LicenseWizard, PDFViewer (PDF.js), ContractCard, ContractList. Estados: borrador(gris), pendiente(ambar), firmado(verde), vencido(rojo). | ☐ Wizard funcional. ☐ PDF embebido renderizado.
SP2-BACK-004 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Implementar módulo de firma digital y sellado de tiempo | FULL-002 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Implementar POST /api/v1/firmas: validar contrato pendiente, registrar firma (usuario, IP, timestamp), TSP RFC 3161, actualizar estado a 'firmado'. Recalcular hash SHA-256. | RF-005. Ley 19.799. Endpoints: POST /api/v1/firmas {contrato_id}, GET /api/v1/firmas/{id}, GET /api/v1/contratos/{id}/firmas. Flujo: validar pendiente -> verificar usuario parte -> timestamp TSP -> registrar FirmaDigital -> recalcular hash -> update estado='firmado' -> notificar. Librería: cryptography. | ☐ Firma digital operativa. ☐ Contrato actualiza estado.
SP2-FULL-005 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Desarrollar frontend de firma digital | BACK-004, UXUI-014 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Desarrollar modal de firma: revisar PDF, aceptar términos, botón firmar, confirmación post-firma con ID y estado. | Componentes: SignatureModal (PDF + checkbox términos + botón Firmar + loading + confirmación), FirmaStatus (badge+estado+fecha+IP). UX: confirmación explícita. | ☐ Firma funcional de punta a punta.
SP2-BACK-006 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Implementar almacenamiento persistente de PDFs firmados | FULL-002, BACK-004 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Persistir PDFs en MinIO (borrador y firmado). Mantener hash SHA-256 verificado. | Versiones: /contratos-pdf/{id}/borrador.pdf, /contratos-pdf/{id}/firmado.pdf. Hash en contrato.hash_integridad. Retención: 5 años. | ☐ PDFs almacenados. ☐ Integridad verificable.
SP2-BACK-007 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Escribir pruebas de generación PDF y firma digital | FULL-002, BACK-004 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Tests: generación PDF cada tipo, verificar contenido con PDFminer, flujo firma completo mockeado. | Tests: PDF generado correctamente, texto esperado presente, firma registra, hash post-firma coincide. | ☐ Tests pasando para PDF y firma.

## Sprint 3
Sprint 3 ¦ OE2 — Recopilación de catálogo inicial ¦ Agosto S1 - Agosto S4 ¦ Catálogo y Metadatos ¦ 6 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP3-GEST-001 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Ejecutar convocatoria abierta de obras musicales IMUC | GEST-009 | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Constanza Vergara】 Plan difusión: correo IMUC, carteles, redes. Recibir obras, verificar formato y metadatos. Tracking spreadsheet. | Meta: >=30 obras. Difusión: correo lista IMUC, carteles, Instagram+LinkedIn. Requisitos: obra original, MP3/WAV/FLAC. Plazo: Ago S1-S3. Tracking: Google Sheets (ID, compositor, título, género, estado). | ☐ >=30 obras recibidas y verificadas.
SP3-FULL-002 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar streaming de audio con URLs prefirmadas | BACK-012, FULL-004 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Endpoint GET /api/v1/obras/{id}/stream: redirect 302 a URL prefirmada MinIO. Soporte HTTP Range para seek. | Endpoint: GET /api/v1/obras/{id}/stream -> 302 a MinIO URL (expira 1h). Range header soportado. Cache-Control: private, max-age=3600. | ☐ Streaming funcional con seek.
SP3-FULL-003 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Desarrollar vista de catálogo musical con filtros combinables | FULL-005, FULL-002 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Endpoint GET /api/v1/catalogo con filtros (género, instrumentación, duración, estado, compositor). Frontend: grid tarjetas, sidebar filtros, búsqueda, paginación. | RF-003. Endpoint: GET /api/v1/catalogo?q=&genero=&instrumentacion=&duracion_min=&duracion_max=&estado_legal=aprobado&page=1&size=20. Frontend: WorkGrid (4/2/1 col), WorkCard, FilterSidebar, SearchBar (debounce 300ms), Pagination. Estados: empty, loading, error. | ☐ Catálogo paginado con filtros combinables funcional.
SP3-FULL-004 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Desarrollar reproductor de audio HTML5 personalizado | FULL-002, UXUI-014 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Componente AudioPlayer: play/pause, seek bar, volumen, velocidad (0.5x-2x), tiempo transcurrido/total. Soporte MP3, WAV, FLAC. | Componente React: AudioPlayer (HTML5 audio element envuelto). Controles: play/pause, seek (input range), volumen (slider), velocidad (select), tiempo (mm:ss/mm:ss). Estados: loading, playing, paused, error. | ☐ AudioPlayer reproduce los 3 formatos. ☐ Seek funcional.
SP3-UXUI-005 | Diseño UX/UI | Trinidad Lema | Diseñar vista de catálogo y reproductor en Figma | UXUI-014 | • Trinidad Lema (Diseñadora UX/UI) 【Trinidad Lema】 Diseñar catálogo: grid tarjetas, filtros (acordeón), barra búsqueda, paginación. Diseñar detalle obra: reproductor+metadata. Diseñar AudioPlayer. | Pantallas: /catalogo (grid+filtros+búsqueda), /catalogo/{id} (reproductor+metadata+estado). Componentes Figma: WorkCard, FilterSidebar, SearchBar, AudioPlayer, Pagination. Responsive: 4/2/1 col. | ☐ Prototipo catálogo aprobado.
SP3-GEST-006 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Completar metadatos extendidos de obras recibidas | GEST-001 | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Constanza Vergara】 Contactar compositores para metadatos extendidos: descripción, estado ánimo, tempo, tonalidad, letra, tags. | Obligatorios: título, autor, género, duración, instrumentación. Extendidos (JSONB): descripción(max500), estado_animo, tempo(BPM), tonalidad, letra, tags[]. Plazo: Sep S1-S3. | ☐ Metadatos completos. ☐ Calidad verificada.

## Sprint 4
Sprint 4 ¦ OE2→OE3 — Catalogación / Pruebas beta ¦ Septiembre S1 - Septiembre S4 ¦ Administración y Testing ¦ 12 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP4-FULL-001 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar búsqueda Full-Text Search con PostgreSQL | BACK-011, FULL-003 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Endpoint FTS con tsquery, ranking ts_rank, índices GIN, stemming español. Frontend: SearchBar con debounce. | RF-003. Endpoint: GET /api/v1/catalogo/buscar?q=&genero=. Query: SELECT *, ts_rank(tsv, plainto_tsquery('spanish',$q)) AS rank FROM obras WHERE tsv @@ plainto_tsquery('spanish',$q) ORDER BY rank DESC LIMIT 20. Índice GIN tsv. Config: unaccent+spanish_stem. Tiempo <1s. | ☐ FTS funcional <1s. ☐ Stemming español correcto.
SP4-FULL-002 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar endpoint de KPIs y dashboard administrativo | FULL-001, FULL-004, FULL-002 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Endpoint GET /api/v1/admin/kpis con métricas agregadas. Frontend: KPI cards, Chart.js (barras, dona, línea), tablas dinámicas, exportación CSV/PDF. | RF-006. Endpoint KPIs: {total_obras, obras_por_estado, total_contratos, contratos_por_estado, total_usuarios, usuarios_por_rol, obras_por_genero, contratos_6meses}. Frontend: /admin, /admin/reportes. Chart.js. Exportación CSV (servidor) + PDF (WeasyPrint). | ☐ KPIs funcionales. ☐ Gráficos OK. ☐ Exportación OK.
SP4-FULL-003 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Implementar CRUD de usuarios para administración | FULL-001 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Endpoints CRUD usuarios admin. Frontend: tabla+filtros, modal edición (rol, activo). Restricciones de seguridad. | RF-006. Endpoints: GET/PUT/DELETE /api/v1/admin/usuarios. Restricciones: no auto-eliminarse, no cambiar propio rol a inferior. Frontend: UserTable, UserEditModal. | ☐ CRUD usuarios funcional. ☐ Restricciones operativas.
SP4-BACK-004 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Implementar registro de auditoría inmutable (append-only) | BACK-010, FULL-001 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Decorador @audit_log(action,entity). Trigger SQL impide UPDATE/DELETE en Auditoria. Endpoint consulta filtros. | RF-009. Decorador captura: usuario_id, accion(CREATE¦UPDATE¦DELETE¦SIGN¦REJECT), entidad, entidad_id, detalles(JSONB diff), IP. Trigger: BEFORE UPDATE OR DELETE -> RAISE EXCEPTION. Endpoint: GET /api/v1/admin/auditoria?entidad=&accion=&fecha_desde=. Retención: 3 años. | ☐ Auditoría operativa. ☐ Trigger inmutabilidad funcional.
SP4-BACK-005 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Implementar sistema de notificaciones por email | FULL-001 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Sistema eventos->email. 7 tipos de evento. Plantillas Jinja2 (HTML+texto). Envío SMTP con FastMail. Retry 3 intentos. | RF-008. Eventos: obra_cargada, contrato_generado, solicitud_firma, contrato_firmado, aprobacion_legal, rechazo_legal, vencimiento_proximo. FastMail async. SMTP: smtp.uc.cl:587 TLS. Plantillas: /templates/emails/{evento}.jinja2. BackgroundTasks queue. Retry: 1min,5min,30min. | ☐ Notificaciones enviadas para todos los eventos.
SP4-BACK-006 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Implementar revisión legal de obras (endpoints) | FULL-004, BACK-004 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Endpoints admin_legal: listar pendientes, aprobar/rechazar con comentarios, historial cambios estado. | RF-010. Endpoints: GET /api/v1/admin/revision (pendientes+pag), PUT /api/v1/admin/revision/{obra_id} {estado, comentarios}. Solo admin_legal. Comentarios obligatorios si rechazo. Dispara notificación. Historial: GET /api/v1/obras/{id}/historial-legal. | ☐ Revisión legal funcional. ☐ Notificaciones OK.
SP4-UXUI-007 | Diseño UX/UI | Trinidad Lema | Diseñar dashboard admin, revisión legal y gestión usuarios | UXUI-014 | • Trinidad Lema (Diseñadora UX/UI) 【Trinidad Lema】 Diseñar Figma: dashboard KPIs+gráficos, tabla usuarios+modal, panel revisión legal+modal decisión. | Pantallas: /admin (KPIs+charts), /admin/usuarios (tabla+modal), /admin/revision (pendientes+modal). Componentes: KPICard, Chart, DataTable, DecisionModal. | ☐ Prototipo dashboard admin aprobado.
SP4-FULL-008 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Desarrollar frontend de revisión legal | BACK-006, UXUI-007 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Página revisión legal: lista obras pendientes+info+reproductor, modal aprobar/rechazar+comentarios. | Ruta: /admin/revision. Componentes: PendingList (tabla+info+reproductor), DecisionModal (Aprobar/Rechazar+textarea+confirmación). Estados: pendiente, aprobado, rechazado. | ☐ Revisión legal funcional desde frontend.
SP4-BACK-009 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Ejecutar pruebas de seguridad OWASP Top 10 + SAST + DAST | todas las tareas funcionales previas | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Ejecutar SAST (bandit CI), DAST (OWASP ZAP staging), revisión manual OWASP Top 10. Corregir hallazgos. | SAST: bandit en CI (fail HIGH/CONFIDENCE). DAST: ZAP semanal en staging, reporte HTML. Headers: CSP, X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, HSTS, Referrer-Policy. Check OWASP A01-A10. | ☐ Sin hallazgos críticos. ☐ Headers seguridad configurados.
SP4-LIDE-010 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Ejecutar pruebas de carga con k6 (100 usuarios concurrentes) | LIDE-008, FULL-001 a FULL-008 | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) 【Pablo Cruzat】 Diseñar y ejecutar pruebas de carga k6: 100 VUs concurrentes. Verificar tiempos: páginas <2s, búsqueda <1s, PDF <5s. | RF: Rendimiento. k6: 100 VUs, 10min. Métricas: http_req_duration p95 <2s, búsqueda <1s, PDF <5s, uptime 99.5%. | ☐ Métricas dentro del target.
SP4-GEST-011 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Coordinar pruebas de usabilidad con usuarios reales IMUC | FULL-005, FULL-003 | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) • Trinidad Lema (Diseñadora UX/UI) 【Constanza Vergara】 Reclutar 5-8 usuarios. Organizar sesiones moderadas. Registrar feedback. 【Trinidad Lema】 Diseñar escenarios: 5 tareas principales. Observar, documentar, priorizar hallazgos. | RF: Usabilidad. 5-8 participantes (>=3 compositores, >=2 productores). Escenarios: registro, carga, búsqueda, contrato+firma, ver contratos. Método: moderada+grabación. Métricas: SUS, tiempo/error por tarea. | ☐ Pruebas completadas. ☐ Informe hallazgos priorizados.
SP4-FULL-012 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Corregir bugs identificados en pruebas beta internas | FULL-001 a FULL-008, BACK-004 a BACK-006 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Vicente Del Fierro】 Corregir bugs de pruebas beta y usabilidad. Priorizar por severidad. 【Víctor Moreno】 Corregir bugs de seguridad y backend. | Proceso: issue GitHub -> priorizar (crítica<24h, alta<48h, media<1sem) -> fix -> PR -> staging -> validar -> prod. | ☐ Bugs corregidos. ☐ Plataforma estable para piloto.

## Sprint 5
Sprint 5 ¦ OE3 — Programa piloto con Prisma ¦ Octubre S1 - Octubre S4 ¦ Piloto Prisma (Parte 1) ¦ 6 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP5-DIR-001 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Realizar kick-off oficial del piloto con Prisma Audiovisual | todos los Sprint 0-4 completos | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Benjamín Durán】 Liderar kick-off: presentar plataforma, demo, flujo licenciamiento, cronograma. Asegurar compromiso 5 cortometrajes. 【Constanza Vergara】 Coordinar logística: calendario rodajes, asignación obras, canales soporte. | >=5 cortometrajes. Kick-off: 30min presentación + 20min demo + Q&A. Material: guía rápida 1pág, video 5min, FAQ. Canales: WhatsApp+issues GitHub+reunión semanal. | ☐ Kick-off realizado. ☐ Productores con acceso a plataforma.
SP5-FULL-002 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Desarrollar módulo de vinculación obras-proyectos audiovisuales | FULL-002, FULL-003 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Endpoints CRUD proyectos + asociación contratos. Frontend: página proyecto con obras, estado, timeline. | RF-007. Endpoints: POST/GET/PUT /api/v1/proyectos, POST /api/v1/proyectos/{id}/vincular {contrato_id}, GET/{id}/reporte. Rutas: /proyectos, /proyectos/nuevo, /proyectos/{id}. Estados: planificación->rodaje->postproducción->finalizado. | ☐ Vinculación obras-proyectos funcional.
SP5-LIDE-003 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Desplegar entorno staging y configurar monitoreo | LIDE-009 | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) 【Pablo Cruzat】 Configurar staging.vinculosync.uc.cl. Deploy automático desde main. Healthchecks, logs, uptime. | Entorno: staging (réplica prod recursos reducidos). Deploy: GitHub Actions -> SSH -> docker compose up -d. Healthcheck: GET /health. Logs: Docker (10m/3file). Uptime: ping 5min. | ☐ Staging operativo. ☐ Healthchecks OK.
SP5-GEST-004 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Acompañar primeros 2-3 cortometrajes del piloto | DIR-001 | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Constanza Vergara】 Acompañar productores primeros 2-3 cortos. Reunión semanal. Feedback estructurado. | Acompañamiento: reunión semanal 15min. Feedback: 4 preguntas (qué funcionó, problemas, mejoras, satisfacción 1-5). Bitácora: spreadsheet. | ☐ Primeros cortos en progreso. ☐ Feedback semanal registrado.
SP5-UXUI-005 | Diseño UX/UI | Trinidad Lema | Iterar diseño UX basado en feedback del piloto | GEST-004 | • Trinidad Lema (Diseñadora UX/UI) 【Trinidad Lema】 Recibir feedback semanal, priorizar (impacto vs esfuerzo), iterar Figma, coordinar con desarrollo. | Ciclo 2 semanas: feedback -> issue diseño -> priorización -> iteración Figma -> coordinar FULL -> implementar -> validar. | ☐ Mejoras UX implementadas basadas en feedback real.
SP5-LIDE-006 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Soporte técnico primera línea durante piloto | LIDE-003 | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Pablo Cruzat】 Resolver incidencias: crítica<2h, alta<4h. Coordinar fixes urgentes. 【Constanza Vergara】 Triaje inicial de incidencias. Bitácora de soporte. | Issues GitHub (bug, priority). SLA: crítica<2h, alta<4h, media<24h, baja<72h. Proceso: reporte->triaje->diagnóstico->fix->PR->staging->validación->prod. | ☐ SLA cumplido. ☐ Bitácora actualizada.

## Sprint 6
Sprint 6 ¦ OE3 — Programa piloto con Prisma ¦ Noviembre S1 - Noviembre S4 ¦ Piloto Prisma (Parte 2) ¦ 5 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP6-GEST-001 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Acompañar segunda tanda de 2-3 cortometrajes | GEST-004 | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Constanza Vergara】 Continuar acompañamiento. Ajustar proceso según lecciones. Feedback post-cada corto. Meta: 5 cortos completados. | Ajustes Sprint 5. Feedback post-corto formulario. Meta: 5 cortometrajes completados. | ☐ 5 cortometrajes completados.
SP6-BACK-002 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Monitorear seguridad y aplicar parches durante piloto | BACK-009 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) 【Víctor Moreno】 Monitoreo diario logs. Aplicar parches críticos Dependabot. Hardening post-incidentes. | Monitoreo: logs auditoría. Dependabot semanal, críticos<24h. SLA: crítico<4h, alto<24h, medio<72h. | ☐ Sin incidentes. ☐ Dependencias actualizadas.
SP6-GEST-003 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Aplicar encuestas de satisfacción y medir NPS | GEST-001 | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Constanza Vergara】 Diseñar y aplicar encuestas a compositores y productores. Medir: facilidad, claridad legal, soporte, NPS. | Google Forms. Dimensiones (1-5): facilidad, claridad legal, soporte, velocidad, satisfacción. NPS 0-10. Meta: >=4/5, NPS>=50. Muestra >=10. | ☐ Encuestas aplicadas. ☐ Métricas dentro del objetivo.
SP6-FULL-004 | Desarrollo Fullstack | Vicente Del Fierro | Refinar vinculación obras-proyectos según feedback piloto | FULL-002, GEST-001 | • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Vicente Del Fierro】 Ajustar módulo vinculación basado en feedback. Mejorar visualización estado proyecto. | Ajustes: reportes consolidados, mejoras UX timeline. | ☐ Vinculación refinada.
SP6-DIR-005 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Recolectar métricas de rendimiento y satisfacción del piloto | GEST-003, GEST-001 | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Consolidar métricas: cortos completados, obras licenciadas, tiempos, satisfacción. | Métricas: N° cortos, obras/corto, contratos, tiempo prom. licenciamiento, satisfacción prom., NPS, incidencias. | ☐ Métricas recolectadas y validadas.

## Sprint 7
Sprint 7 ¦ OE3 — Informe de cierre y escalabilidad ¦ Noviembre S4 - Diciembre S2 ¦ Cierre y Documentación ¦ 10 tareas
Código | Área | Responsable | Título | Dependencias | Participantes y Responsabilidades | Especificaciones Técnicas | Criterio de Aceptación
SP7-DIR-001 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Elaborar informe final para DAE | DIR-005 | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Redactar informe final: ejecutivo, cumplimiento objetivos SRS, presupuesto real vs plan, resultados piloto, lecciones, roadmap. | Contenido: ejecutivo, cumplimiento OE1/OE2/OE3, presupuesto, resultados (métricas+testimonios), lecciones, roadmap post-MVP. Formato: PDF 15-20 págs. | ☐ Informe entregado en plazo.
SP7-DIR-002 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Preparar presentación y demo para el Comité CIP | DIR-001 | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Preparar 20 slides + demo en vivo. Resultados, métricas, proyección escalabilidad, solicitud recursos. | 20 slides: problema, solución, resultados (fotos, testimonios), métricas, proyección, presupuesto, solicitud CIP. Demo: login->catálogo->contrato->firma. 30min+15min Q&A. | ☐ Presentación lista. ☐ Demo ensayada.
SP7-ARQ-003 | Arquitectura | David Ñanculeo | Documentar arquitectura final y lecciones técnicas | ARQ-004 a ARQ-006 | • David Ñanculeo (Arquitecto Senior) 【David Ñanculeo】 Actualizar documentación: diagramas C4 finales, ADRs, cambios, lecciones, recomendaciones v2.0. | /docs/architecture-final.md. Contenido: C4 actualizado, stack definitivo, ADRs, cambios con justificación, lecciones. | ☐ Arquitectura documentada. ☐ ADRs completos.
SP7-ARQ-004 | Arquitectura | David Ñanculeo | Ejecutar auditoría de código final | todos los sprints previos | • David Ñanculeo (Arquitecto Senior) 【David Ñanculeo】 Auditar: SonarQube (calidad), bandit (seguridad), cobertura >=70%, OpenAPI 3.0 completa. | SonarQube: maintainability A, security A, reliability A. Cobertura pytest --cov >=70%. API: OpenAPI 3.0 en /docs+/redoc. README completo. | ☐ Auditoría aprobada. ☐ Umbrales cumplidos.
SP7-LIDE-005 | Liderazgo Técnico OSUC | Pablo Cruzat | Publicar release v1.0.0 con documentación del repositorio | ARQ-004, FULL-001 a FULL-008 | • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) • Vicente Del Fierro (Desarrollador Fullstack) 【Pablo Cruzat】 GitHub Release v1.0.0. README, CONTRIBUTING, CHANGELOG. Imágenes Docker ghcr.io. 【Vicente Del Fierro】 Build producción Vite (lazy loading, code splitting). Tag v1.0.0. OpenAPI completa. | Release v1.0.0 (semver)+changelog. README: descripción, stack, instalación, API, despliegue. CONTRIBUTING: guía, PR process. Docker: ghcr.io/vinculosync/{api,frontend}:v1.0.0. | ☐ Release publicada. ☐ Docs completas.
SP7-GEST-006 | Gestión Cultural | Constanza Vergara | Entregar informe de satisfacción y resultados cualitativos | GEST-003 | • Constanza Vergara (Gestora Cultural) 【Constanza Vergara】 Consolidar encuestas+feedback+lecciones. Testimonios, análisis cualitativo, recomendaciones. | Contenido: metodología, cuantitativos (tablas+gráficos), cualitativos (testimonios), análisis, lecciones. Formato: PDF + 10 slides. | ☐ Informe entregado.
SP7-UXUI-007 | Diseño UX/UI | Trinidad Lema | Entregar guía de estilos final, assets e informe usabilidad | UXUI-014, GEST-011 | • Trinidad Lema (Diseñadora UX/UI) 【Trinidad Lema】 Consolidar: guía estilos final, assets (SVG/PNG), prototipos Figma, informe usabilidad (hallazgos+SUS). | Entregables: /docs/design/ (guía PDF+Figma+assets), prototipos Figma, informe usabilidad (metodología, hallazgos priorizados, SUS). | ☐ Guía estilos+assets+informe entregados.
SP7-BACK-008 | Desarrollo Backend y Ciberseguridad | Víctor Moreno | Ejecutar backup final y runbook de restore | BACK-010, BACK-012 | • Víctor Moreno (Desarrollador Backend/Seguridad) • Pablo Cruzat (Líder Técnico OSUC) 【Víctor Moreno】 Backup completo (pg_dump->S3, MinIO mirror). Verificar restore. Documentar runbook. 【Pablo Cruzat】 Validar runbook con simulacro restore. | Backup: pg_dump -Fc diario (30d), MinIO mirror semanal. Runbook: /docs/runbook.md. Retención: contratos 5a, auditoría 3a. | ☐ Backup verificado. ☐ Runbook OK. ☐ Restore exitoso.
SP7-DIR-009 | Dirección de Proyecto | Benjamín Durán | Preparar postulación a BrainChile X 2026 (post-MVP) | DIR-001 | • Benjamín Durán (Director de Proyecto) 【Benjamín Durán】 Evaluar y preparar postulación BrainChile X 2026 como proyección post-MVP. | Concurso: BrainChile X 2026. Docs: impacto, innovación, resultados piloto, escalabilidad. Plazo: post-MVP 2026. | ☐ Postulación evaluada.
SP7-ARQ-010 | Arquitectura | David Ñanculeo | Elaborar documento de recomendaciones de escalabilidad | ARQ-003 | • David Ñanculeo (Arquitecto Senior) 【David Ñanculeo】 Redactar recomendaciones técnicas post-MVP: caché avanzado, replicación BD, CDN, regalías, internacionalización. | Contenido: cuellos de botella, recomendaciones (caché, replicación, CDN, microservicios), costos escalabilidad, roadmap v2.0. | ☐ Documento entregado.